**D O D A T E K č. 3**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 0100/2018/OI**

(dále jen ,,smlouva o dílo“)

1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Mgr. Daliborem Blažkem

 *(dále jen „****Objednatel****“)*

a

1. **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Vilémem Řáhou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

 *(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17.6. smlouvy tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Realizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš“**

1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na zvýšení celkové ceny a prodloužení termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
2. **Obsah dodatku**

Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 2.1. a článek IV. odst 4.1. smlouvy o dílo a předchozích dodatků následovně:

*V článku II odst. 2.1. nově zní:*

*2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:*

*Cena dle původní SoD bez DPH: 35 670 750,00 Kč*

*Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: + 696 468,57 Kč*

*Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: + 1 290 433,30 Kč*

*Cena dle dodatku č.3 bez DPH: + 690 662,71 Kč*

***Nová cena za dílo bez DPH: 38 348 314,58 Kč***

***(dále jen „Cena za provedení díla“)***

***DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)***

*V článku IV odst. 4.1. nově zní:*

*4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v termínech:*

*Lhůta na realizaci stavby je počítána v souladu s dodatkem č. 2 od 29.9.2020, tedy dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby bude do* ***27.11.2020***

*Závaznost termínu dokončení je podmíněna vhodnými klimatickými podmínkami pro pokládku hutněných asfaltových směsí.*

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
	2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.10/436/20 ze dne 12.10.2020.
	3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Teplicích dne ………………………. V Aši dne …………………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Za zhotovitele Za objednatele*

Vilém Řáha Mgr. Dalibor Blažek

 jednatel starosta města Aš