DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele S200156

„Monovýroba tepla – město Boskovice“

uzavřené dne 1. 6. 2020, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:		Služby Boskovice, s.r.o.

Se sídlem:	U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01

Zastoupený:	Mgr. Milan Strya, jednatel

ve věcech technických:	Ladislav Čížek

- Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	107-2095650207/0100

Identifikační číslo:	26944855

DIČ:	CZ26944855

Zhotovitel:	TENZA, a.s.

se sídlem:	Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních	Ing. Tomáš Michal

- ve věcech technických:	Ing. Libor Fajmon

- ve věcech stavby:	Ing. Libor Fajmon

- Bankovní spojení:

Číslo účtu:	743541641/0100 – KB

17319173/0300 – ČSOB

39188004/2700 – UniCredit

500048182/0800 – ČS

4211273154/6800 - Sberbank

Identifikační číslo:	25570722

- DIČ:	CZ25570722

PREAMBULE

- Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „zákon“), na dále uvedených úpravách rozsahu díla.

- Potřeba provést dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky a zároveň hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (jelikož bylo provedeno více změn, je pro zadavatele rozhodný součet hodnot všech změn). Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek č. 2 ke stávající smlouvě o dílo.

- Tento dodatek se uzavírá na základě změnových listů č. 17, 20a, 21 a 22 včetně položkových rozpočtů.

- Změna cen byla provedena v tomto rozsahu:

| Položka | Nabídková cena v Kč (bez DPH) | DPH 21 % | Nabídková cena v Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídková cena dle uzavřené Smlouvy o dílo | 16.687.818,- | 3.504.442,- | 20.192.260,- |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 | 2.897.607,03 | - | - |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 | - 697.189,08 | - | - |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 | 4.052.106,36 | - | - |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 | - 854.849,18 | - | - |
| Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek) | 22.085.493,13 | 4.637.953,56 | 26.723.446,69 |

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve změnových listech 17, 20a, 21 a 22 vč. položkových rozpočtů. Čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 1.4. následujícího znění:

1.4. Změnových listů č. 17, 20a, 21 a 22 včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací ve výše uvedeném rozsahu, mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

- VII.

- Cena díla

- Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

22.085.493,13 Kč bez DPH

4.637.953,56 Kč DPH

26.723.446,69 Kč vč. DPH

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se doplňují přílohy dle čl. XX. odst. 3 uzavřené Smlouvy o dílo takto:

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 – Změnové listy č. 2, 5, 10, 11, 12a, 14, 15 a 16 vč. položkových rozpočtů

Příloha č. 7 – Změnové listy č. 17, 20a, 21 a 22 vč. položkových rozpočtů

Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tato smlouva byla schválena Objednatelem dne 27.10.2020, přičemž platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 17, 20a, 21 a 22 vč. položkových rozpočtů

V Boskovicích dne 30.10.2020	V Brně, dne30.10.2020

za objednatele:	za zhotovitele:

…………………………….		………………………………

- Mgr. Milan Strya, jednatel	Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

- Služby Boskovice, s.r.o.	TENZA, a.s.

………………………………

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

TENZA, a.s.