D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2020

- Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: 		Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

IČO: 			70839000

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 		107-1404500217/0100

zastoupená:  		Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO:                   	26316803

DIČ: 			CZ26316803

bankovní spojení:         	KB Karlovy Vary

číslo účtu:                      	78-2424450207/0100

zastoupený: 		Bc. Lukášem Havlem, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 18 odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutů ve třídách ve druhé polovině budovy, oprava a rekonstrukce odpadů“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodu posunu termínu dokončení díla.

- Dodatek č. 1 je uzavírán na základě nemožnosti realizovat sociální zázemí v 1. PP objektu v termínu do 30.10.2020 z důvodů probíhajících dodávek souvisejících s hydroizolací objektu, které probíhají souběžně s realizací rekonstrukce sociálních zázemí. V rámci realizace hydroizolací objektu došlo k posunu plánovaných dodávek s ohledem na dodržení technologických postupů souvisejících s prováděním sanačních omítek. Po odstranění stávajících omítek bylo zjištěno, že je nutné navýšit tloušťku omítek s ohledem na značnou nerovnost stávajících zdí. Tento stav bylo možno zjistit, až po odstranění původních omítek. Z tohoto důvodu je nutno nové sanační omítky provádět po vrstvách, aby bylo zabezpečeno vyzrávání vrstev dle technologického předpisu výrobce omítek a prostory v 1.PP nejsou připraveny k realizaci samotných sociálních zařízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst. 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:

III. Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2020.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli				do 10 dní od účinnosti smlouvy

termín předání řádně provedeného díla v 1. NP, 2. NP a 3. NP	do 30. 10. 2020

termín předání řádně provedeného díla v 1. PP		do 30. 11. 2020

protokolární předání řádně provedeného díla			do 30. 11. 2020

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 1155/10/20 ze dne 19. 10. 2020.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

V Karlových Varech dne 30. 10.2020			               V Ostrově dne 30. 10. 2020

____________________________		                 	__________________________________

Bc. Lukáš Havel				            	          Mgr. Pavlína Zapletalová
                       prokurista                                                                                     ředitelka školy

_________________________________________________________________________________________

Sídlo:                      Telefon: 739 329 109                     Bankovní spojení:                            Příspěvková organizace

Krušnohorská 304            Telefon: 730 585 022                     Komerční banka, a.s.                      IČ: 70839000

363 01 Ostrov                   E-mail: zps.ostrov@email.cz         pobočka Ostrov  č.ú.:107-1404500217/0100