# Harmonogram realizace projektu

## Implementace stravovacího systému – Psychiatrická léčebna Šternberk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Termín** | **Zodpovídá** | **Poznámka (účastníci)** |
| Koordinační schůzka, sběr podkladů | Do 23.10.2020 | Zákazník + ANETE |  |
| Příprava a úprava stávajících dat v systému HiComp pro převod | Do 23.10.2020 | Zákazník | Stravovací provoz, dietní sestry |
| Poskytnutí instrukcí a dotazníků pro nastavení systému | Do 23.10.2020 | ANETE |  |
| Export připravených dat HiComp | Do 23.10.2020 | ANETE | Zákazník zajistí přístup k datům |
| Dodání podkladů pro nastavení systému | Do 23.10.2020 | Zákazník | Stravovací provoz, personální úsek, IT |
| Zpracování implementační analýzy | Do 23.10.2020 | ANETE |  |
| Připraven HW/SW zázemí pro Anete:   * Windows Server, SQL server * Vzdálený přístup na server * Lokální Admin pro instalace aplikací * Web server | Do 23.10.2020 | Zákazník | IT |
| Zpracování dat, nastavení systému dle dodaných podkladů | 30.10.2020 | ANETE |  |
| Instalace aplikací na počítače | 2.11.2020 | ANETE + Zákazník | Součinnost IT |
| **Školení**  - Skladové hospodářství  - Dietní systém  (seznámení s programy, zadání úkolů) | 3.11.2020 | ANETE + Zákazník | Skladnice  Dietní sestry, vedoucí strav. provozu |
| Kontrola skladových karet, receptur, úpravy a doplnění dle potřeb stravovacího provozu, úpravy jídelníčků | 3.-6.11.2020 | Zákazník | Dietní sestry, skladnice, vedoucí provozu |
| Průběžná podpora, kontrola úkolů | 3.-6.11.2020 | ANETE + Zákazník | Dietní sestry, skladnice, vedoucí provozu |
| Připravenost pro nové objednávkové a výdejové místo (síť, 230V atd dle technických specifikací) | 6.11.2020 | Zákazník |  |
| Instalace HW u zákazníka (PM, výdejový terminál) | 10.11.2020 | ANETE + Zákazník |  |
| **Školení** (zaměstnanecká část)   * Seznámení s převedenými daty – strávníci, nastavení systému * Evidence strávníků * Správa provozovny   **Školení** (dietní část)  - Skladové hospodářství  - Dietní systém | 10.11.2020 | ANETE + Zákazník | Vedoucí provozu, personální úsek, případně IT |
| Nácvik práce, práce s klienty, tvorba jídelníčků, objednávání/rušení jídel | 10.-13.11.2020 | Zákazník | Vedoucí provozu, personální |
| Průběžná podpora, kontrola úkolů | 10.-13.11.2020 | ANETE + Zákazník |  |
| **Školení**  - normování, import stavů z NIS, tiskové výstupy  - spolupráce se skladem  Konzultace | 18.11.2020 | ANETE + Zákazník | Dietní sestry, skladnice, vedoucí provozu |
| Nácvik práce s programem, úpravy a doplňování receptur a jídelníčků, ruční zadávání počtů, normování | 18.-20.11.2020 | Zákazník | Dietní sestry, skladnice, vedoucí provozu |
| Průběžná podpora, kontrola úkolů | 18.-20.11.2020 | ANETE + Zákazník |  |
| „Vyčištění dat“ zkušebního provozu | 29.11.2020 | ANETE |  |
| Pořízení počátečních stavů skladů, normování na první dny provozu | 30.11.2020 | ANETE + Zákazník |  |
| Zahájení provozu systému, odevzdání díla | 30.11. 2020 | ANETE + Zákazník |  |