Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 06601861

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

ZERA -  Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s.

se sídlem:  		             Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 				70851131

zastoupená: 			Ing. Květuší H e j á t k o v o u, předsedkyní správní rady

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 06601861 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 27. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“):

- V článku II bod 1 zní takto:

„1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 99 799 Kč (slovy: devadesát devět tisíc sedm set devadesát devět korun českých).“.

- V článku III bod 3 zní takto:

„3) Při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

v letech 2019 až 2020 ve výši 99 799 Kč.“.

- V článku III se bod 9 zrušuje.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že termín ukončení (realizace) akce podle článku IV bodu 1 písm. c) Smlouvy příjemce podpory splnil do konce 6/2020. Vzhledem k tomuto nedodržení původního termínu podle článku IV bodu 1 písm. c) Smlouvy se konstatuje, že příjemce podpory porušil povinnost stanovenou Smlouvou a podle článku V bodu 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly na stanovení nové výše podpory, uvedené v bodu 1 tohoto dodatku. Výše podpory je snížena o 501 Kč (slovy: pět set jedna korun českých).

- Smluvní strany prohlašují, že vlastními zdroji se na části financování akce příjemce podpory podílel tak, že v období od 6/2019 do 6/2020 uhradil z vlastních zdrojů 18 201 Kč.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu