Č. smlouvy Dodavatele: 20SMP003

Č. smlouvy Objednatele:  2020014

Smlouva o dílo

Zavedení Energetického managementu
dle ČSN EN ISO 50001

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

Projekt je spolufinancován z Programu 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu – Ministerstvo průmyslu a obchodu/Program EFEKT2 2020, dotace č. 122D22200 0310- „Zavedení energetického managementu ve společnosti Tepelné hospodářství Kadaň“

## Smluvní strany

### Objednatel:

### Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

zastupuje: Dušan Kučera, jednatel

osoby oprávněné k podpisu smlouvy:

Dušan Kučera, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka Kadaň

č. účtu: 276249100207/0100

IČ: 25439774

DIČ: CZ25439774

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18379

### Dodavatel:

#### GrexEnergia s. r. o.

Lidická 700/19

602 00  Brno - Veveří

zastupuje: Ing. Stanislav Koukol, jednatel společnosti

osoby oprávněné k podpisu smlouvy:

Ing. Stanislav Koukol, jednatel

bankovní spojení: Fio banka Brno

č. účtu: 0370246403/2010

IČ: 03702464

DIČ: CZ03702464

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86326.

## Předmět plnění

Předmětem plnění Dodavatele jsou níže uvedené činnosti vedoucí k zavedení a následné certifikaci Energetického managementu pro Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. (Objednatel) –  dle ČSN EN ISO 50001 a zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Zavedení Energetického managementu (dále jen EnMS) bude členěno takto:

- Stanovení hranice EnMS

- Definice procesů, odpovědností a toků informací

- Tvorba dokumentů v souladu s normou

- Sběr a import dat – Stanovení výchozí hodnoty energie

- Příprava monitorování, měření a vyhodnocení EnMS

- Příprava systému na certifikaci

## Termíny

| Práce na zavedení EnMS | Termín |
| --- | --- |
| - Stanovení hranice EnMS | 2.11.-27.11.2020 |
| - Definice procesů, odpovědností a toků informací | 2.11.-27.11.2020 |
| - Tvorba dokumentů v souladu s normou | 1.12.-31.12.2020 |
| - Sběr a import dat – Stanovení výchozí hodnoty energie (migrace dat do SW) | 1.12.-31.12.2020 |
| - Příprava monitorování, měření a vyhodnocení EnMS (implementace a SW parametrizace, testování) | 1.12.2020-30.4.2021 |
| - Příprava systému na certifikaci* | 1.3.-31.5.2021 |

*) Závisí na termínu certifikace Energetického managementu (ČSN EN ISO 50001) dle zákona č. 406/2000 Sb.

## Ceny

  - Ceny jednotlivých činností plnění bodu 1. Předmětu plnění

| Práce na zavedení EnMS | Cena |
| --- | --- |
| - Stanovení hranice EnMS | 80.000,- Kč |
| - Definice procesů, odpovědností a toků informací | 130.000,- Kč |
| - Tvorba dokumentů v souladu s normou | 140.000,- Kč |
| - Sběr a import dat – Stanovení výchozí hodnoty energie | 150.000,- Kč |
| - Příprava monitorování, měření a vyhodnocení EnMS | 140.000,- Kč |
| - Příprava systému na certifikaci | 60.000,- Kč |
| Celkem | 700.000,- Kč |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena bude navýšena o příslušnou DPH v souladu s platným zákonem o DPH.

Platby budou rozděleny do platebních milníků:

| Platební milníky | Cena | Termín |
| --- | --- | --- |
| Milník bodů 1 + 2 + 3 | 350.000,- Kč | 27.11.2020 |
| Milník bodu 4 + 5 + 6 | 350.000,- Kč | 31.12.2020 |
| CELKEM | 700.000,- Kč |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena bude navýšena o příslušnou DPH v souladu s platným zákonem o DPH.

K Platebním milníkům bude vyhotoven Předávací protokol o provedených pracích a stavu zakázky.

## Záruka a splatnost

  - Faktura bude vystavena vždy do 10 dnů po platebním milníku.

  - Dodavatel poskytuje Objednateli záruku v souladu s občanským zákoníkem.

  - Splatnost faktury je 14 dní od data jejího vystavení.

  - Poskytovatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému konečnému termínu. Toto ustanovení neplatí, pokud nebyla dodržena požadovaná součinnost Objednatele.

  - Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení, jehož výše odpovídá 0,05 % za den z dlužné částky po splatnosti.

  - Oprávněni k podpisu předávacích protokolů za Objednatele jsou osoby stanovené smlouvou.

  - Dodavatel zodpovídá za komplexní přípravu systému pro získání certifikace dle ČSN EN ISO 50001.

  - Na daňové doklady musí Dodavatel, mimo jiné povinné a zákonné údaje, uvést: Projekt je spolufinancován z Programu 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu – Ministerstvo průmyslu a obchodu/Program EFEKT2 2020, dotace č. 122D22200 0310- „Zavedení energetického managementu ve společnosti Tepelné hospodářství Kadaň“, včetně loga EFEKT a loga MPO .

## Součinnost

  - Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při vytváření a plnění plánu prací a k poskytování potřebných podkladů.

## Kontaktní osoby

### Kontaktní osoby objednatele

jméno			telefon

Dušan Kučera    		+420 777 226 901

Radek Vašíček		+420 777 226 904

Jiří Špelina		+420 777 226 905

### Kontaktní osoby dodavatele

jméno			telefon

Ing. Stanislav Koukol	+420 737 393 272

Petra Kábrtová, DiS.	+420 737 117 888

## Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po podepsání oběma smluvními stranami obdrží každá strana jeden stejnopis.

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do certifikace Energetického managementu dle 
ČSN EN ISO 50001 a je platná dnem podpisu.

  - Výpověď smlouvy je možná dohodou nebo výpovědí.

  - Objednatel se zavazuje, že uveřejní tuto smlouvu v povinném Registru smluv v legislativou požadovaném termínu.

V Kadani dne 2.11.2020

.......................................................................				...........................................................................

za Objednatele:							za Dodavatele:

Dušan Kučera   				 			Ing. Stanislav Koukol

jednatel společnosti 						jednatel společnosti

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.					GrexEnergia s.r.o.