**DODATEK Č. 4**

**ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 8. 2018**

Mateřská školka Hony za Kukýrnou

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Město Tišnov**

sídlem [náměstí Míru 111](http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/111.jpg), 666 19 Tišnov IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

**a**

**Zhotovitel**

**Pelčák a partner architekti, s.r.o.**

sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno IČ 282 70 355

zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671

zastoupen xxx

(dále jen „Smluvní strany)

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML (dále jen „Dodatek č. 4“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

1. **Rozsah dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 5. 3. 2019, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 4. 7. 2019 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 4.

Smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 4 na změně článku VII. odst. 1, který nově zní:

1. **Lhůty plnění**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP do 90 dnů od podpisu smlouvy (splněno)

Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení) do 60 dnů od podpisu Dodatku č. 3 (splněno)

Koncept DPS, SP do 120 dnů od vydání společného povolení

Konečná DPS, SP do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Autorský dozor po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby

 Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.

1. **Společná a závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v plném znění.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 27 konané dne 11. 11. 2020.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 4 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně, dne 19. 11. 2020  | V Tišnově, dne 23. 11. 2020 |

xxx xxx

 Za zhotovitele Za objednatele

 xxx Bc. Jiří Dospíšil, starosta