DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3029H1200057

uzavřené dne 14.9. 2020

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen „objednatel“)

**a**

**KOLOVRAT, ČM s.r.o.**

IČO: 47252561, DIČ: CZ47252561

Se sídlem: Sportovní 219, 391 55 Chýnov

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, výkonným ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB č. Účtu: 1536480

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2213

**Doručovací adresa:**

Sportovní 219, 391 55 Chýnov

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3029H1200057, č.j. NPÚ- 430/71260/2020, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve výrobě, dodání a instalaci rolet a zastínění oken v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15\_015/0000350 **NKP SZ Vimperk - Výroba, dodání, instalace rolet a zastínění oken“**
2. Smluvní strany se dohodly v čl. IV. odst. 1 na provedení díla v následujících termínech:
3. **zahájení prací: den následující po obdržení vyrozumění o účinnosti smlouvy**
4. **Dokončení a předání předmětu díla: do 15. 11. 2020**

**Článek II.**

**Předmět dodatku – Doba provádění díla**

1. Objednatel stanovil podmínku před zahájením vlastní výroby materiálu pro výrobu předmětu díla, kterou je předchozí schválení vyvzorovaného materiálu. Zhotovitel předložil vzorky materiálu ke schválení dne 14.9.2020 při podpisu smlouvy, ze strany objednatele obdržel souhlas se zahájením výroby až 12.10.2020. Do této doby nemohl dodavatel zhotovitel  zahájit provádění díla.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým mění v souvislosti s překážkami v realizaci zakázky, termín pro dokončení a předání předmětu díla, a to tak, že nově čl. IV. odst. 1 část B zní takto:

**B. Termín pro dokončení a předání předmětu díla se prodlužuje o tolik dní, kolik dní trvalo přerušení díla prodlením v součinnosti zhotovitele. Dokončení a předání předmětu díla se prodlužuje : do 11. 12. 2020**

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

 V Českých Budějovicích dne 10. 11. 2020 V Chýnově dne 13. 11. 2020

 ………………………………………………………………... ………………………………………………………………..

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXXXXX

 ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích jednatel společnosti Kolovrat, ČM s.r.o.

Přílohy: 2x technický list vyvzorkovaného materiálu

 3x rozpis dle vzorkování