**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 419/2020**

# I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.

se sídlem: U Hřiště 577, 267 24 Hostomice

IČ: 47122439

DIČ: CZ47122439

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420

zastoupený: XXXXXXXXX – jednatelem společnosti

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 804607684/0600

 (dále jen **„zhotovitel“**)

 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2020 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „**POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY ČERNOŠICE – LOKALITA 2 U NÁDRAŽÍ, LOKALITA 5 KLADENSKÁ**“ (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.

2.2 Předmětem tohoto dodatku je:

a) Úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla.

b) Prodloužení termínu plnění z 16.11. 2020 na 30.11. 2020.

2.3 Změna rozsahu plnění díla: dle cenové nabídky upravené specifikace v příloze č. 1.

2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. V Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 52.100,- Kč bez DPH, 63.041,- Kč s DPH.

2.5 Nová cena díla celkem je 1.220.552,59 Kč bez DPH (1.476.868,64 Kč s DPH).

**III. Závěrečná ustanovení**

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 57. zasedáním konaném dne 19.10.2020 (usnesení č. R/57/6/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – cenová nabídka upravené specifikace díla

V Černošicích dne : ………………… V Hostomicích dne:………………

………………………………………. ………. ……………………………………

 Mgr. Filip Kořínek XXXXXXXXXXXX

 starosta jednatel společnosti