D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2019

„Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada

Všeborovice – Šemnice“

Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88

IČO:                    	70891168

DIČ:                               CZ70891168

bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:                   Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem:                      Dolní 9, Všeborovice, 362 63 Dalovice

IČO:               		28036166

DIČ: 			CZ28036166

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 22228

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada

Všeborovice – Šemnice“

(dále jen „dodatek č. 2”)

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ pod ev. č. objednatele KK 03220/2019 (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 24. 9. 2020 byl uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1. Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany další dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.

- Dodatek je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 ZZVZ, kdy změny závazku se týkají drobných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve specifikaci změnových listů č. 8-13. Dále formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 7 § 222 ZZVZ  jako záměna jedné položky soupisu stavebních prací jinou položkou, neboť nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, cena materiálu podle nové položky soupisu stavebních prací je nižší, materiál je kvalitativně stejný ve specifikaci změnového listu č. 7.

| Rekapitulace změn dle § 222 ZZVZ | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Odst. 6 | Odst. 4 | Odst. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD | 17.838.213,16 Kč | 21.584.237,92 Kč | -------- | --------- | ------ |
| Dodatek č. 1 | 20.497.701,60 Kč | 24.802.218,93 Kč | 26,67 % |  |  |
| Dodatek č. 2 | 19.586.355,22 Kč | 23.699.489,81 Kč |  | 11,31 % | Záměna položek |
| Celkem % | -------------------- | ---------------- | 26,67 % | 11,31 % | 0 |

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č.7-13, ze kterých vyplývá:

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšířenív Kč bez DPH | Zúženív Kč bez DPH | Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08. | Náhrada SO207 mostku a propustku DN 800 za 2 propustky DN 1200 | 369.401,90 | -621.789,02 | 5,56 % | -252.387,12 |
| 09. | Změna rozsahu asfaltového povrchu | --------------------- | -98.232,00 | 0,55 % | -98.232,00 |
| 10. | Řešení odvodnění přípojných cest k cyklostezce | 126.490,27 | --------------------- | 0,71 % | 126.490,27 |
| 11. | Úprava dopravního značení a zpomalovací zařízení | 83.882,71 | -------------------- | 0,47 % | 83.882,71 |
| 12. | Neprovedené práce VON a propustek | ----------------- | -586.725,39 | 3,29 % | -586.725,39 |
| 13. | Geometrické práce věcné břemeno | 129.470,00 | --------------- | 0,73 % | 129.470,00 |
|  | Celkem | 709.244,88 | -1.306.746,41 | 11,31 % | -597.501,53 |

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšířenív Kč bez DPH | Zúženív Kč bez DPH | změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07. | Náhrada MZK za štěrkodrť 0/32 | 1.896.330,15 | -2.210.175,00 | záměna položek | -313.844,85 |

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 19 586 355,22 Kč bez DPH

(slovy: devatenáct miliónů pět set osmdesát šest tisíc tři sta padesát pět korun dvacet dva haléře)

DPH 4 113 134,59 Kč

(slovy: čtyři milióny jedno sto třináct tisíc jedno sto třicet čtyři korun padesát devět haléřů)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 23 699 489,81 Kč

(slovy: dvacet tři miliónů šest set devadesát devět tisíc čtyři sta osmdesát devět korun osmdesát jeden haléř)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 1228/11/20 ze dne 16. 11. 2020

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (xndagfa). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 7-13

Karlovy Vary dne …………..			Dalovice  dne …………..

___________________________			____________________________________

objednatel						zhotovitel