Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6/2018-504202 ze dne 10.4.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chocomyšl uzavřené mezi:

1.1 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky Domažlice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

v technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Šárka Lišková, odborný referent pobočky Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Domažlice

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

**2. Předmět dodatku č.1**

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.4.5. v příloze č. 1 SOD č. 6/2018-5042020 z původního termínu plnění 31. 1. 2021 na nový termín 30. 4. 2021. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 416174/2020 ze dne 18. 11. 2020.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 30. 9. 2020 vyhlášen nouzový stav s účinností od 5. 10. 2020 a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru.

Zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru nelze svolat úvodní jednání komplexních pozemkových úprav k.ú. Chocomyšl, na kterém probíhá i mimo jiné volba sboru zástupců a určuje se bod pro měření vzdálenosti, což je nezbytné pro vypracování dílčí části 3.4.5.

Tento nouzový stav a tato mimořádná opatření nedovolí zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 31. 1. 2021 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 6/2018-504202 ze dne 10. 4. 2018.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30. 4. 2021.

S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.4.5. posunou termíny plnění i u následujících dílčích částí 3.5.1. z **30. 4. 2022 na 30. 7. 2022** a 3.5.2. z **30. 4. 2023 na 30. 7. 2023.**

Rekapitulace nových termínů plnění dílčích částí způsobených stávajícími opatřeními:

3.4.5. – z 31. 1. 2021 na 30. 4. 2021

3.5.1. – z 30. 4. 2022 na 30. 7. 2022

3.5.2. – z 30. 4. 2023 na 30. 7 .2023

2.2. Dodatkem č. 1 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 6/2018-5042020“ takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 3 000 | 45 000 | 31.10.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 288 | 1 000 | 288 000 | 31.5.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 118 | 2 000 | 236 000 | 31.10.2019 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 12 000 | 36 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 288 | 400 | 115 200 | 30.6.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 288 | 500 | 144 000 | **30.4.2021** |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 864 200 | **30.4.2021** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 288 | 1 000 | 288 000 | 30.7.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 13 | 5 000 | 65 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 1 500 | 60 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 4 000 | 32 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 288 | 900 | 259 200 | **30.7.2023** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 744 200 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 288 | 500 | 144 000 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 144 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 864 200 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 744 200 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 144 000 | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 752 400** | |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 368 004 | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 120 404** | |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  2. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 24.11.2020 V Plzni dne 23.11.2020

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.