; ůsfev živočišné výroby, v.v.i. Přátelství 815

Výzi.»

S

104 00 Praha - Uhříněves (3)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.05.2020 (tento „dodatek") je uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku

REG č.

MEZI

1. Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha

Uhříněves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, (dále jen **„objednatel");** a

1. **OTISTAV s.r.o.,** se sídlem Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČO: 24832898, DIČ:

CZ24832898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 178539, 6800 (dále

jen „zhotovitel"),

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako **„strany"** a každý jednotlivě jako **„strana").**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Objednatel jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen **„ZZVZ")** výběrové řízení na veřejnou zakázku **„Technické zhodnocení hnojného plata".**
2. Na základě výsledků zadávacího řízení uzavřely strany dne 18.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele technické zhodnocení hnojného plata (resp. polního hnojiště) a příjezdové plochy (dále jen **„smlouva").**
3. Důsledkem epidemie a vládních opatření vydaných z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky je zhotoviteli znemožněno splnit řádně a včas závazek vyplývající ze smlouvy, z důvodu opožděné dodávky materiálu (dilatační provazce a tmel), z důvodu výpadku výroby-COVID - 19. Uvedený materiál je potřebný k finálnímu dokončení hnojného plata.
4. Strany se dohodly na prodloužení termínu plnění s tím, že ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se tato změna závazku ze smlouvy nepovažuje za podstatnou a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, proto strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě.

STRANY UJEDNALY NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ZMĚNA SMLOUVY
2. Strany tímto dodatkem mění znění smlouvy následujícím způsobem:

1.1.1 Mění se znění přílohy č. 4 smlouvy *(Harmonogram provádění díla)* následovně: Termín dokončení položek v harmonogramu označených Pol: 16,17,18, 26, 27, 28,29 a 30 je nově stanoven do: 15.1.2021

1. Aktualizované znění přílohy č. 4 *(Harmonogram provádění díla)* je přílohou tohoto dodatku.
2. ROZHODNÉ PRÁVO

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

1. STEJNOPISY

Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom (1) stejnopisu. Oba stejnopisy mají platnost originálu.

1. PŘÍLOHA

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Harmonogram provádění díla.

1. ÚČINNOST

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi stranami.

**NA DŮKAZ ČEHOŽ** připojují strany vlastnoruční podpisy následovně:

v dne

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

OTISTAV s.r.o.

Harmonogram stavby "Technické zhodnocení hnojného plata"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Rok | | | | | | | 2020 | | 2020 | | | | | | 2021 |
| Kvartál | | | | | | | II. | | ni. | | | IV. | | | I. |
| Měsíc | | | | | | | Kvě | Čer | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led |
| Popis | MJ | Množství | Začátek | Konec | Délka trvání | Celk. cena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZ20200043 | VÚŽV - Technické zhodnocení hnojného plata |  | 0,000 | 19 05 2020 | 15.01.2021 | 242,00 | 6 279 113,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listí | Listí |  | 0,000 | 19. 05. 2020 | 15. 01.2021 | 242,00 | 6 279113,70 |  | | | | | | | | |
| Poli | Lokální očištění opěrné zídky od odpadajících povrchů | m2 | 340,000 | 19. 05. 2020 | 31.05. 2020 | 13,00 | 8 500,00 | 23ZZ | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol2 | Nanesení odhézního můstku na zkorodovanou výztuž opěrných zdí | m2 | 340,000 | 31.05.2020 | 07. 06. 2020 | 8,00 | 54 400,00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol3 | Oprava očištěné opěrné zídky reprofilační maltou | m2 | 340,000 | 07. 06. 2020 | 15.06. 2020 | 9,00 | 98 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol4 | Podkladní beton C15/20 (armatura položena) | m3 | 35,000 | 23. 09. 2020 | 27.10. 2020 | 35,00 | 104 300,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Pol5 | Kompletace ulišní vpustě | ks | 2,000 | 23. 09. 2020 | 27.10. 2020 | 35,00 | 3 900,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| P0I6 | Očištění povrchu stávající desky tlakovou vodou | m2 | 2 679,000 | 15. 06. 2020 | 17. 06.2020 | 3,00 | 26 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol7 | Vyškrábání původních dilatačních spar od travnatého porostu | m2 | 2 679,000 | 15. 06. 2020 | 17. 06.2020 | 3,00 | 40 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| P0I8 | Podkladní geotextílie 300g D+M | m2 | 6 777,000 | 17. 06. 2020 | 01.07.2020 | 15,00 | 359 181,00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Pol9 | Hydroizolační folie PVC-P Fatrafol 803/Vtl.1,5 mm | m2 | 3 388,000 | 17. 06. 2020 | 01.07.2020 | 15,00 | 880 880,00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Pol10 | Ukončovací lišta hydroizolační | bm | 149,000 | 17. 06. 2020 | 01.07.2020 | 15,00 | 13 261,00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Pol11 | Vyrovnání výšek nájezdu pomocí afaltové zálivky | m2 | 36,000 | 23. 09. 2020 | 27. 10.2020 | 35,00 | 20 880,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Pol12 | Obrubníky do betonového potěru | bm | 74,000 | 23. 09. 2020 | 27. 10.2020 | 35,00 | 11 840,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Pol13 | D+M smykových trnůSCHOCK DORN ESD-K 20/300 | KS | 525,000 | 24. 06. 2020 | 14. 09. 2020 | 83,00 | 309 750,00 |  | | |  |  |  |  |  |
| Pol14 | Polystyrén tl. 10 mm D+M | m2 | 44,500 | 14. 09. 2020 | 23. 09. 2020 | 10,00 | 5 562,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol15 | Těsnící pásky ILLICHMAN DA32//3 D+M NEBO IDROSTOP B120) | bm | 268,000 | 14. 09. 2020 | 23. 09. 2020 | 10,00 | 142 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol16 | Utěsňující spárovací provazec - MAPEFOAD D+M | bm | 1 208,000 | 14. 09. 2020 | 15.01.2021 | 124,00 | 35 032,00 |  |  |  |  |  | | | | |
| Pol17 | Spárovací hmota( např.MEPEFLEX PB 25) D+M svislé spáry | bm | 21,000 | 14. 09. 2020 | 15.01.2021 | 124,00 | 2 919,00 |  |  |  |  |  | | | | |
| Pol18 | Spárovací hmota( např.MEPEFLEX PB 27) D+M vodorovné spáry | bm | 268,000 | 14. 09. 2020 | 15. 01. 2021 | 124,00 | 37 252,00 |  |  |  |  |  | | | | |
| Pol19 | Beton C30/37 XF3 XA3 XM3 | m3 | 625,000 | 24. 06. 2020 | 14. 09. 2020 | 83,00 | 2156 250,00 |  |  | | | |  | |  |  |
| Pol20 | Výztuž profily dle výkresu výztuže | t | 42,500 | 24. 06. 2020 | 14. 09.2020 | 83,00 | 1 211 250,00 |  | i | | | |  | |  |  |
| Pol21 | Proříznutí dilatačních spar (smršťovacích) | bm | 940,000 | 14. 09.2020 | 15.01.2021 | 124,00 | 83 660,00 |  |  | | | |  | | | |
| Pol22 | Strojní uhlazení betonové desky | m2 | 2 679,000 | 24. 06. 2020 | 14. 09. 2020 | 83,00 | 26 790,00 |  | | | | |  |  |  |
| Pol23 | Příplatek za vyspádování části bet. plochy k uličním vpustím | m2 | 450,000 | 30. 09. 2020 | 27.10. 2020 | 28,00 | 67 500,00 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Pol24 | Zakončení opěrných zdí slabě vyztuženým betonem , deskou tl. 100 mm | m3 | 8,940 | 30. 09. 2020 | 27. 10.2020 | 28,00 | 26 641,20 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Pol25 | D+M Systémové bednění(moniérka) | m2 | 316,600 | 24. 06. 2020 | 25. 07. 2020 | 32,00 | 395 750,00 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Pol26 | Koordinátor BOZP | kpl | 1,000 | 19. 05.2020 | 15.01.2021 | 242,00 | 5 000,00 |  | | | | | | | | |
| Pol27 | Vypracování realizační dokumentace - rozumí se vypracování výkresu | kpl | 1,000 | 04. 11.2020 | 15.01.2021 | 73,00 | 3 000,00 |  | | | | | | | | |
| Pol28 | Přesum hmot | % | 1,600 | 19. 05. 2020 | 15. 01. 2021 | 242,00 | 48 000,00 |  | | | | | | | | |
| Pol29 | Režie a doprava | % | 2,000 | 19. 05. 2020 | 15.01.2021 | 242,00 | 75 000,00 |  | | | | | | | | |
| Pol30 | Likvidace sutě a úložní na skládku | % | 0,500 | 19. 05. 2020 | 15.01.2021 | 242,00 | 25 000,00 |  | | | | | | | | |