

 Maděřičová Šárka, Ing.

 Nábřeží Svazu protifašis. bojovníků 444/12

708 00 Ostrava - Poruba

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/19587/2020/924/5.5577

Vyřizuje: Radomír Doležel, Bc.

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Datum: 19.11.2020

**Dodatek č. 1 k objednávce č. OVs2920/0037 na Inženýrskou a majetkoprávní činnost pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000 - 2,850“**

Předmětem dodatku č. 1 k objednávce č. OVs2920/0037 na Inženýrskou a majetkoprávní činnost pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000 - 2,850“ je změna termínu dokončení zajištění majetkoprávní a inženýrské činnosti pro uvedenou stavbu. Důvodem změny termínu dokončení jsou úpravy návrhu technického řešení stavby a související prodleva objednatele při přípravě podkladů pro projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků.

**Nový termín vypracování:** do 30.6.2021

Ostatní ujednání v objednávce č. OVs2920/0037, která nejsou dotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají

v platnosti.

Identifikační údaje objednatele:

 Povodí Odry, státní podnik

 Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

 Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

 Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

 Bc. Radomír Doležel, investiční referent

 Telefon: xxx

 IČO: 70890021

 DIČ: CZ70890021

 Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

 Plátce DPH: ano

 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

Identifikační údaje zhotovitele:

 Ing. Šárka Maděřičová

 Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 444/12, 708 00 Ostrava

 Kontaktní osoba: xxx

 Telefon: xxx

 IČO: 03059791

 DIČ: -----

 Bankovní spojení: mBank S.A., org. složka, č.ú. 670100-2211772536/6210

 Plátce DPH: ne

 Oprávnění k podnikání: Č. j.: SMO/203035/14/ŽÚ/KDI,

 Sp. značka: S-SMO/203011/14/ŽÚ,

 vydal Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad

**Ing. Břetislav Tureček**

technický ředitel

Co: OOK – p. Orlitová, zde

**Co: OOK – p. Orlitová, zde**

**Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!**

**Potvrzení převzetí objednávky**

Datum a podpis: 20.11.2020