Smlouva o dílo č.217 003

Uzavřená podle ustanovení par.2586 a následně Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

- Objednatel :

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

Studničkova 260, 551 01 Jaroměř

Zastoupená :  Mgr. Jitkou Kočišovou ředitelkou školy

k jednání ve věcech technických: ing. Ondřejem Štajglem

IČO : 00087815

DIČ : CZ00087815

Bankovní spojení : KB Náchod ,č.ú. 28532551/0100

- Zhotovitel :

VK INVESTING s.r.o.

Moravská 205

551 01 Jaroměř

Zápis do obchodního rejstříku-Krajský soud v Hradci Králové-oddíl C , vložka 4200

zastoupená Radomírem Vojtíškem, jednatelem

k jednání ve věcech technických –  Josef  Hrobský, ved. střediska TZB

IČO : 49287851

DIČ :  CZ49287851

Obchodní banka a.s. Jaroměř   č.ú. 274271203 / 0300

# PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je demontáž stávajícího kotle č.1-typ VSB AH3  a osazení nového plynového kondenzačního kotle o výkonu 100 kW v objektu tělocvičny Střední školy řemeslné, Na Karlově 798 v Jaroměři dle cenové nabídky ze dne 6. 2. 2017.

Dílo bude obsahovat:

- Demontáž stávajícího kotle K 1 VSB AH 3 včetně rozvodu potrubí

- Dodávka a montáž nového plynového kondenzačního kotle o výkonu 100 kW včetně armatur a jeho napojení na otopnou soustavu

- Odtah spalin z kotle, stavební úpravy

- Úpravu NTL plynovodu včetně osazení havarijního ventilu

- Instalaci havarijních stavů kotelny včetně signalizace

- Vypuštění systému o jeho napuštění upravenou vodou

- Revizi plynu, komína a elektro

- Dokumentaci skutečného provedení díla

- Zaškolení obsluhy, předání díla – protokol

- Dodavatel kotle zajistí jeho pravidelný servis jedenkrát ročně po uzavření servisní smlouvy

# TERMÍNY

Zahájení  díla  :        od   15. 2. 2017 (podpis SOD)

Dokončení díla :      do     6. 3. 2017

#### CENA ZA DÍLO

## Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran ve výši :

Dle cenové nabídky ze dne  6.2.2017

Realizace díla             bez DPH        292 050,- Kč

DPH 21 %	  61 331,- Kč

CENA celkem      353 381,- Kč

slovy : Třistapadesáttřitisíce třistaosmdesátjedna Koruna česká

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Úhrada díla bude provedena formou faktury. Faktura díla bude vystavena po předání díla formou předávacího protokolu. Objednatel není plátce DPH. Splatnost faktury  je  14 dní.

#### POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Veškeré vícepráce a jejich oprávněnost nad rámec smlouvy o dílo, případně změny v projektové dokumentaci stavby musí být odsouhlaseny objednavatelem a teprve po jejich provedení zhotovitelem budou fakturovány objednateli.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré vnitřní předpisy a nařízení objednatele. Zejména pak v oblasti nakládání s chemickými látkami, odpady, odpadními vodami, ochrany ovzduší, bezpečnosti práce a požární ochrany. Za seznámení zhotovitele s těmito předpisy a nařízeními zodpovídá vedoucí příslušného střediska objednatele.

Veškeré náklady na opakované komplexní vyzkoušení nese zhotovitel.

### SANKCE

Pokud nebude dodržena lhůta předání některé ucelené části díla dle smlouvy, má odběratel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % hodnoty díla za každý den prodlení.

Pokud bude odběratel v prodlení se splatností faktur, má zhotovitel právo na uplatnění penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### ODEVZDÁNÍ DÍLA, ZÁRUKA

Předání díla bude provedeno formou zápisu o předání a převzetí díla.

K předání díla předloží zhotovitel doklady o způsobilosti jednotlivých zařízení, doklady o provedení předepsaných zkoušek, revizních zprávách, zápisy o proškolení obsluhy. Zhotovitel provede zaškolení obsluhy objednavatele v rozsahu dodaného zařízení.

Zhotovitel ručí za provedené montážní práce 60 měsíců od data předání díla, za dodaný materiál ručí dle záruk výrobce.

#### ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ SMLOUVY

K zajištění řádného a včasného plnění smlouvy zhotovitelem bude použito jako zajišťovacího prostředku zádržného.

.

#### ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen, na základě písemného příkazu objednatele, dát příkaz k zastavení prací na díle nebo jeho části a to po takovou dobu, po kterou objednavatel uzná za nezbytnou.

Dodatečné náklady je objednavatel povinen zaplatit, pokud zastavení nevzniklo z důvodů zaviněným zhotovitelem.

Zhotovitel prohlašuje, že se na místě seznámil se staveništěm a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránili úspěšnému dokončení díla.

Objednatel zajistí požární dozor v případě, kdy to předpisy nařizují, na základě včasného požadavku zhotovitele 24 hodin před zahájením prací.

V případě víceprací bude rozsah prací nejprve projednán s objednavatelem, vzájemně odsouhlasen a potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel je dále povinen předložit veškeré doklady souboru staveb ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a navazujících vládních nařízení.

Objednavatel se stává vlastníkem jednotlivých částí díla v okamžiku skutečně provedených prací – předání a převzetím díla.

V případě odstoupení od smlouvy budou po vzájemném projednání uhrazeny oprávněné naběhlé náklady.

### XI.  ZÁVĚREČNÉ  USTANOVENÍ

Vztahy mezi smluvními stranami, neupravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

## V Jaroměři      dne :  10.2.2017

…………………………………				…………………………………

za objednatele					                         za zhotovitele

Mgr. Jitka Kočišová ředitelka školy                                       Radomír Vojtíšek jednatel