Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

  - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov,

jehož jménem jedná: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 67985815

DIČ: CZ67985815

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Číslo účtu: 69025011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

  - AMAR INSTALACE s.r.o.,

se sídlem: Úzká 185, 251 64 Struhařov,

jejímž jménem jedná: Oldřich Marek, jednatel,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97811.

IČO: 27120392

DIČ: CZ27120392

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-6074820287/0100

(dále jen „Zhotovitel“),

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti astronomie.

  - Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou

    - Projektová dokumentace jako příloha č. 1 - Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“)

    - Cenová nabídka Zhotovitele jako příloha č. 2 - Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“)

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek výhodnější pro Objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jej považuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) za schopného při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou s jeho povoláním nebo stavem spojeny, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: „Výkopové, terénní a betonářské práce pro instalaci teleskopu SST-1M“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit příslušnou cenu.

  - Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami.

  - Předmětem Díla jsou výkopové, terénní a betonářské práce související s instalací teleskopu SST-1M v podobě a rozsahu dle Příloh č. 1 a 2, a to zejména

    - odhalení hlavního přívodního elektrického kabelu, realizace výkopových rýh pro uložení optických a elektrických silnoproudých kabelů, jejich podsyp a zásyp a úprava výkopů do původního stavu terénu,

    - dodávka a instalace kabelových žlabů,

    - zhutnění a zpevnění příjezdové cesty k jednomu z teleskopů asfaltovým recyklátem,

    - výkop a úprava jámy pro betonáž základu teleskopu a dokovací stanice teleskopu,

    - betonáž základu pro instalaci teleskopu včetně armování a prostupů dle Přílohy č. 1,

    - zabetonování kovového kotevního koše pro instalaci teleskopů s kabelovými průchodkami (dodávka koše není součástí plnění dle Smlouvy),

    - srovnání a zapravení terénu na místech dotčených stavebními pracemi a v jejich bezprostředním okolí, odvoz a uskladnění přebytečné zeminy a kameniva a

    - zabezpečení prostoru provádění prací a přilehlých ploch.

- DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději dne 31.12.2020. Termín lze po dohodě s objednavatelem prodloužit.

  - Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory určené pro provádění prací (dále jen „Staveniště“) dne 23.11. 2020. Doba zhotovení Díla dle odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s předáním Staveniště dle tohoto odstavce.

  - Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele, dodavatele souvisejících prací dle odst. 8.4 nebo z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla.

- CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

  - Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 526.650,- Kč (slovy: pět-set-dvacet-šest-tisíc-šet-set-padesát Korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

  - Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím.

  - Cena je splatná takto:

    - Zálohou ve výši 30 % z Ceny; Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po podpisu Smlouvy.

    - Vyúčtováním Ceny prostřednictvím faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po závěrečném předání Díla. Přílohou faktury je předávací protokol potvrzující řádné závěrečné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“).

  - Převzal-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu dle odst. 5.3.2 bez DPH pouze do výše 90 % z Ceny. Přílohou faktury je Předávací protokol.  Zbývající část Ceny je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění vad a nedodělků. Přílohou faktury je potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“).

  - Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

  - Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  libuse.kronusova@asu.cas.cz.

  - Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy ji obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:

    - škody způsobené Zhotovitelem,

    - smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.

- VLASTNICKÉ PRÁVO

  - Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovované věci a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.

- MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění jsou pozemky Objednatele parc. č. 2815/9, 2868, 2784 a 2767/1 v k.ú. Ondřejov u Prahy, obec Ondřejov.

- SOUČINNOST

  - Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě plnění a kontrolovat jednotlivé fáze prací (výkopy, podsypy, úpravu terénu, instalaci armatury a bednění, betonování a finální terénní práce a umístění kabelových žlabů). Zhotovitel je povinen vyhovět pokynům Objednatele, jsou-li důvodné.

  - Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné a včasné zhotovení Díla.

  - Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat s dodavatelem souvisejících prací (provedení elektroinstalace), kterého určí Objednatel, a koordinovat práce ve smyslu jejich nutné časové posloupnosti.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, pokud bude Objednatelem určen.

- PROVEDENÍ DÍLA

  - Zaměření

    - Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit.

  - Stavební zázemí

    - Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště.

  - Staveniště

    - Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy.

    - O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „Stavební deník“).

    - Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel.

    - Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o subdodavatelích a seznam pracovníků stavby.

    - Zhotovitel je povinen vyklidit

a. Staveniště do 5 pracovních dnů po předání Díla,

b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla.

    - O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby.

  - Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií

    - Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.

    - Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na vlastní náklady okamžitě nápravu.

  - Technický dozor

    - Objednatel může určit osobu provádějící technický dozor, která bude jeho jménem kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

  - Stavební deník

    - Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.

    - Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.

    - Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jako celek závěrečným předávacím řízením.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.

  - Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:

    - dokumentaci skutečného provedení v listinné (2 paré) a digitální formě,

    - certifikáty jakosti dodaných materiálů (zvláště  k použitému betonu a použité ocelové výztuži), výrobků a technologických zařízení, prohlášení o shodě v listinné (2 paré) a digitální formě,

    - kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vznikly-li v souvislosti s provedením Díla, a

    - Stavební deník.

  - Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v předávacím protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení.

  - Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

  - O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:

    - údaje o Zhotoviteli, Objednateli a subdodavatelích,

    - popis Díla a jeho způsobilosti,

    - seznam technické dokumentace,

    - případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků,

    - datum podpisu protokolu.

  - Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

- ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

  - Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci se Zhotovitelem:

Jaroslav Kaliba

e-mail: jaroslav.kaliba@asu.cas.cz

tel.: (+420) 601026039

  - Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem:

Oldřich Marek

e-mail: oldrich.marek@amarinstalace.cz

tel.: (+420) 603 189 677

  - Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem (na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu libuse.kronusova@asu.cas.cz v případě Objednatele a pavla.vasova@amarinstalace.cz  v případě Zhotovitele.

  - Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

    - Zhotovitel nepřevezme Staveniště v dohodnutém termínu ani v náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů,

    - Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 dnů,

    - při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,

    - vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,

    - Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 dnů.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.

- POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 17 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné porušení Smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění dle této Smlouvy nebo jeho část.

- ZÁRUKA

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, platnými právními, technickými a kvalitativními normami.

  - Zhotovitel poskytuje na práce a elektroinstalaci provedené v rámci Díla záruku za jakost v délce 60 měsíců.

  - Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících ze závěrečného Předávacího protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při závěrečném předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem závěrečného předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu.

  - Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění závady Zhotovitelem.

  - Objednatel je povinen závady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných závad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění závad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter závady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění závad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel.  Náklady na odstranění reklamované závady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

  - Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované závady ani do 15-ti dnů po odeslání reklamace Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním závady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

    - 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1.

    - 500,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,

    - 30 % Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2.3, v jehož důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy,

    - 30 % z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje technické podmínky či parametry dle odst. 12.2.3, aniž by Objednatel takové plnění předem akceptoval v souladu s odst. 9.4.1.

    - 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných závad dle odst. 14.6.

    - 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované závady v termínu.

  - Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.

  - Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.

  - Zaplacení smluvní pokuty nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Okolnosti související s epidemií Covid-19 se považují za případy vyšší moci, a to i přesto, že k datu uzavření této Smlouvy epidemie již probíhá.

- SPORY

  - Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

- ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými jeho podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě.

  - Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

  - Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Ceně a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Objednatel.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

  - Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

| Za: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | Za: AMAR INSTALACE s.r.o. |
| --- | --- |
| __________________________ | ________________________ |
| Funkce: ředitel | Funkce: jednatel |