ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy 29ZA-002694

„Technická pomoc objednateli” (dále jen „dodatek”)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupeno : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSÚD 7 dále jen „objednatel”

a

FORVIA CZ s ro

Kolínská l, 290 01 Poděbrady IČO: 02992485

Zastoupeno: : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel”.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. I 

Důvodem prodloužení smlouvy je pozastavení impregnace CBK z technologických důvodů a probíhajících laboratorních zkoušek na impregnační materiál

1.

Mění se termín dodání do 31.7.2021

Ila

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

111.

I . Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.

1. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek, Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx