### DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik

### na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik | Org: 5776 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: |  | statutární město Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Horní náměstí 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 779 11 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IČ: 00299308 ID datové schránky: kazbzri |  |  |  |  |  |  | DIČ: CZ00299308 |  |  |  |
|  |  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tel.: |  | XXXXXXX , |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XXXXXXX, odbor investic MMOl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XXXXXXX, odbor investic MMOl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Zhotovitel: |  | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Albertova 229/21, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: |  | 25869523 |  |  |  |  | DIČ: | CZ25869523 |  |
|  |  |  | Obchodní rejstřík: |  |  |  |  | vedený KO soudem v Ostravě, oddíl B |  |  |  |  |
|  |  |  | pod sp. zn.2419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ID datové schránky: wvcehjc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva Ing. Petr Buchta, předseda představenstva Vladimír Dvořák, člen představenstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 18 - 25, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

- Předmětem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o změně termínu plnění ze 4. 12. 2020 na 21. 12. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 26 u stavebního objektu SO 102 - komunikace pro pěší a změny některých práv a povinností smluvních stran, vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tyto změny jsou uvedeny dále v tomto dodatku,

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD ve znění dodatku č. 2 | Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| SO 001 | Příprava území | 1 024 174,80 |  |  |  |  | 1 024 174,80 |
| SO 101 | Komunikace vozidlové | 3 788 055,31 |  |  | 224 773,10 | ZL23,25 | 4 012 828,41 |
| SO 102 | Komunikace pěší | 4 819 215,19 |  |  | 68 074,46 | ZL21 | 4 887 289,65 |
| SO 104 | Dopravní značení trvalé | 131 500,40 |  |  |  |  | 131 500,40 |
| SO 301 | Vodovod | 4 790 881,76 | -10 027,70 | ZL18 | 151 814,31 | ZL18 | 4 932 668,37 |
| SO 302 | Kanalizace | 9 211 128,97 | -232 239,25 | ZL19 | 454 225,00 | ZL19 | 9 433 114,72 |
| SO 303 | Přípojky vodovodní | 1 251 506,47 | -11 417,11 | ZL24 | 23 267,38 | ZL24 | 1 263 356,74 |
| SO 304 | Přípojky kanalizační | 6 965 552,76 |  |  |  |  | 6 965 552,76 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 1 313 826,25 |  |  |  |  | 1 313 826,25 |
| SO 404 | Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| SO 405 | RIO Media (Metropolitní síť) | 514 686,72 |  |  |  |  | 514 686,72 |
|  | II. Tramvajová trať |  |  |  |  |  |  |
| SO 002 | Snesení kolejiště DPMO | 1 737 978,54 |  |  |  |  | 1 737 978,54 |
| SO 402 | Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku | 169 328,95 |  |  |  |  | 169 328,95 |
| SO 651 | Tramvajová trať, spodní stavba | 3 005 987,80 |  |  | 409 601,39 | ZL25 | 3 415 589,19 |
| SO 652 | Tramvajová trať, svrchní stavba | 18 762 549,49 |  |  | 1 124 808,82 | ZL22 | 19 887 358,31 |
| SO 653.1 | Trolejové vedení | 2 933 819,32 |  |  | 145 783,86 | ZL20 | 3 079 603,18 |
| SO 653.2 | Kabely DPMO | 854 525,28 |  |  |  |  | 854 525,28 |
| SO 653.3 | EOV | 551 613,30 |  |  |  |  | 551 613,30 |
| SO 655 | Zastávka TRAM | 359 815,39 | -231 633,81 | ZL23 | 204 008,09 | ZL23 | 332 189,67 |
| SO 656 | Posun kolejového mazníku | 770 500,00 |  |  |  |  | 770 500,00 |
| ON.1 | Ostatní náklady | 1 828 500,00 |  |  |  |  | 1 828 500,00 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 614 600,00 |  |  |  |  | 1 614 600,00 |
| PP | Publicita projektu | 60 894,00 |  |  |  |  | 60 894,00 |
| Cena celkem |  | 66 460 640,70 | -485 317,87 |  | 2 806 356,41 |  | 68 781 679,24 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 14 444 152,64 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 83 225 831,88 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 18 - 25.

- Čl. III. Předmět plnění odst. 3 se mění a nově zní takto:

3. Provedením díla či dílčí části díla se rozumí stavební i technologická část díla či dílčí části díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla či dílčí části tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.

- Do čl. III. Předmět plnění smlouvy o dílo se přidává následující ustanovení

6. Smluvní strany se dohodly na možnosti předání a převzetí dílčí části díla, pokud bude dokončeno. Dílčí částí díla se pro účely smlouvy o dílo rozumí jeden či více stavebních objektů, vymezených v projektové dokumentaci, která je součástí smlouvy o dílo. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, dílem se rozumí všechny dílčí části díla jako celek.

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

| - dokončení díla | do 21. 12. 2020 |
| --- | --- |

- Do čl. IV. Lhůta plnění smlouvy o dílo se přidává následující ustanovení

# 11. Lhůta pro dokončení díla dle odst. 2 písm c) tohoto článku, se týká pouze dílčí části díla – stavebního objektu SO 102 - komunikace pro pěší. Ostatní dílčí části díla je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 4.12.2020.

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 5 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto

5. Zkušební provoz díla ve smyslu bodu 2.14.7 VOP v délce maximálně 12 měsíců bude proveden po předání a převzetí díla či dílčí části díla (dokončení díla či dílčích částí díla) objednatelem. Zhotovitel se zavazuje během zkušebního provozu poskytnout součinnost.

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 7 se mění a nově zní takto:

7. Dílo či dílčí část díla je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla či dílčí části díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla či dílčí části díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo či dílčí část díla s výhradami, nebo bez výhrad.

- Čl. XI. Záruční doba odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla či dílčí části díla v předávacím řízení objednatelem.

- Čl. XIII. Sankční ujednání odst. 4 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. V případě, že dílčí část díla - SO 102 - komunikace pro pěší nebude dokončena ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že ostatní dílčí části díla nebudou dokončeny nejpozději do 4. 12. 2020, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Čl. XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Objednatel se stává vlastníkem díla či dílčí části díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla či dílčí části díla objednatelem.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Hynek Schilberger Místopředseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |