**Dodatek č. 1**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo

 **„Garáž čistícího vozu v areálu ČOV Dobříš“**

## Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení díla.

IV.

Doba a místo plnění

Upravuje se odstavec tento odstavec IV. SOD takto:

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30. 11. 2020** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Odůvodnění posunu termínu dokončení díla:

Na straně zhotovitele nastala překážka řádného plnění této smlouvy způsobená zásahem vyšší moci, související s šířením virové choroby COVID-19, která způsobila snížení kapacit lidských zdrojů potřebných k dokončení díla v dohodnutém termínu.

##  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. V ostatním zůstává smlouva o dílo **„Garáž čistícího vozu v areálu ČOV Dobříš“** v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 V Dobříši dne 30. 10. 2020 V Dobříši dne 30. 10. 2020

 Ing. Tomáš Kolařík Petr Rampa