* 1. **Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. SD/2019/0139**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

**1. smluvní strany**

**Objednatel:**  **statutární město Jablonec nad Nisou**

 Zastoupený: Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

 se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

 tel: 483 357 111

 fax: 483 357 353

 IČ: 002 62 340

 DIČ: CZ 00262340

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

 číslo účtu: 121451/0100

 dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli společnosti

 se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

 tel.: 602 165 970

 IČ: 28474961

 DIČ: CZ28474961

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec

 číslo účtu: 43-3415530277/0100

 zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

 dále jen **„zhotovitel“**

# 2. Předmět DODATKU SMLOUVY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2019/0139 na akci:

 **„ Osada Sever – Rýnovice v Jablonci nad Nisou“**

Smluvní strany se dohodly na změně článku **č.6 Cena za dílo**, navýšení o vícepráce, které vyplynuly z projednávání projektové dokumentace

**Původní znění dodatek č.2:**

Cena bez DPH projekční práce za období září 2019 až květen 2020131 600,- Kč

Cena bez DPH - nevyčerpaná částka za projekční práce 59 240,- Kč

Cena celkem bez DPH 190 840,- Kč

DPH 21% 40 076,- Kč

Cena celkem s DPH 230 916,- Kč

**Nové znění:**

Cena bez DPH projekční práce za období září 2019 až květen 2020 **131 600,- Kč**

Cena bez DPH projekční práce za období červen 2020 až prosinec 2020 **289 900,- Kč**

Cena celkem bez DPH  **421 500,- Kč**

DPH 21%  **88 515,- Kč**

Cena celkem s DPH  **510 015,- Kč**

# 3. Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje v dodatku č. 3, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Dodatek č.3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Nedílnou součástí této smlouvy je rekapitulace projekční činnosti za období červen 2020 až prosinec 2020

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Za objednatele Za zhotovitele

V Jablonci nad Nisou, dne 19.11.2020 V Praze, dne 23.11.2020

 ………………………………………………… ……………………………………………….

 Ing. Martin Jančík Ing. Zbyněk Nýdrle

 vedoucí odboru územního a jednatel

 hospodářského rozvoje

 ………………………………………………….

 Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby

za věcnou správnost