**D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O**

**uzavřený podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx, referent odboru Správy majetku, investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**Petr Zmydloch**

se sídlem: xxxxxx xxxx xxx, xxx xx

IČ / DIČ: 73886998 / xxxxxxxxxxxx

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Petr Zmydloch
* ve věcech technických: Petr Zmydloch
* hlavní stavbyvedoucí: Petr Zmydloch

bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax: +420 774 532 235

e-mail: petr.zmydloch@seznam.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

**takto:**

1. **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínu realizace díla - stavby s názvem „***Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla – dokončení“.***

Na základě čl. VI. Termíny realizace odst. 4. SoD ze dne 21. 10. 2020:

*„V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran“.,*

se text čl. **VI. Termíny realizace** Smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2020 v odst. 1.c) zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli do: **30. 4. 2021**

1. **Ostatní podmínky**
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále, dne: 25. 11. 2020 V Široké Nivě, dne: 25. 11. 2020

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Hana Šutovská, Petr Zmydloch

1. místostarostka města