|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST Číslo smlouvy: SOD č.OISM-0075/20 | | | ***Číslo 1*** |
| Zhotovitel: | **KEMOstav s.r.o.,** Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167 | | |
| Investor: | **Město Moravská Třebová**, nám. T. G. Masaryka 29,  571 01 Moravská Třebová; IČO: 002 77 037 | | |
| Název akce: | Oprava fasády na objektu C v areálu Sociálních služeb Moravský Třebová | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:   1. **Předmět změny: Vícepráce - Doplnění okapového chodníku**   **Popis a zdůvodnění změny:**  Východní strana – doplnění okapového chodníku napravo od plynoměrné skříně, přeložení (zvýšení) okapového chodníku napravo od plynoměrné skříně – nebylo počítáno v rozpočtu.   1. **Předmět změny: Vícepráce - Otlučení severní strany v 50 % plochy**   **Popis a zdůvodnění změny:**  Severní strana – štítová – otlučení, osekání, vyrovnání a oprava štukových omítek do 50%. Původně se počítalo s tím, že otlučení bude stačit z 30 %, po zahájení prací se zjistilo, že oprava z 30 % je nepostačující a bude potřebná z 50 %..   1. **Předmět změny: Méněpráce – Stříška plynoměrné skříně**   **Popis a zdůvodnění změny:**  Stříška plynoměrné skříně byla zakryta dřevotřískovou deskou OSB – projekt uvažoval s betonovými deskami PZD. | | | |
| Cena méněprací bez DPH:  **-52 959,65 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **69 847 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **16 887, 35 Kč** | | --- | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: Položkový rozpočet |