|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LISTČíslo smlouvy: SOD č.OISM-0075/20 | ***Číslo 1***  |
| Zhotovitel: | **KEMOstav s.r.o.,** Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167 |
| Investor: | **Město Moravská Třebová**, nám. T. G. Masaryka 29,571 01 Moravská Třebová; IČO: 002 77 037 |
| Název akce: | Oprava fasády na objektu C v areálu Sociálních služeb Moravský Třebová  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:1. **Předmět změny: Vícepráce - Doplnění okapového chodníku**

**Popis a zdůvodnění změny:** Východní strana – doplnění okapového chodníku napravo od plynoměrné skříně, přeložení (zvýšení) okapového chodníku napravo od plynoměrné skříně – nebylo počítáno v rozpočtu.1. **Předmět změny: Vícepráce - Otlučení severní strany v 50 % plochy**

**Popis a zdůvodnění změny:** Severní strana – štítová – otlučení, osekání, vyrovnání a oprava štukových omítek do 50%. Původně se počítalo s tím, že otlučení bude stačit z 30 %, po zahájení prací se zjistilo, že oprava z 30 % je nepostačující a bude potřebná z 50 %..1. **Předmět změny: Méněpráce – Stříška plynoměrné skříně**

**Popis a zdůvodnění změny:** Stříška plynoměrné skříně byla zakryta dřevotřískovou deskou OSB – projekt uvažoval s betonovými deskami PZD. |
| Cena méněprací bez DPH:**-52 959,65 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**69 847 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **16 887, 35 Kč** | --- |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum:  | Datum:  |

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: .......................................................Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: Položkový rozpočet |