

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1

	Stavba: Stavební úpravy objektů SCHKO Broumovsko    

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:  MM Hallinto s.r.o.

	Projektant: Ing. Jana Podstatová 

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: 
	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě 
	

	
	Popis změny: 
· SO 02 Přípojka slaboproud pro zabezpečení objektu – v průběhu realizace bude nutné provést úpravu slaboproudých rozvodů z důvodu optimalizace zabezpečení objektu dle standardů AOPK ČR, které vešly v platnost až po vyhotovení PD

· SO 03 Změna rozsahu zemních prací (úprava PD) dle provedených výkopových sond v průběhu realizace a zjištění základových poměrů objektu stodoly je nutné upravit PD. Před provedením nátěrů střechy je nutno provést očištění střechy talkovou vodou a bude proveden odečet broušení. Dle skutečného stavu krytiny bude doplněna výměna krytiny o 12,5 m2

  -   SO 04  - bude proveden odpočet zemních prací pro    výkop hromosvodu

[bookmark: _GoBack]-   Slaboproudy – bude provedena úprava datových kabelů a úprava serverovny z důvodu změny připojení objektu a využívání IP telefonie AOPK ČR

	


	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	176.728,68 Kč vč. DPH
	158.978,89 Kč vč. DPH

	
	dosud platná cena dle SOD: 1.976.304,82 Kč vč. DPH

	
	

	
	nová cena: 1.994.054,61 Kč vč. DPH
	
	 

	TERMÍNY
	(změna ceny: + 17.749,79 Kč vč. DPH)
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo: č.1 SOD
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: Soupis změn
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum odsouhlasení změny: 5.11.2020
	
	

	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	zhotovitel
	Milan Marek
	

	objednatel (osoba zmocněná k jednání)

projektant

TDS
	Ing. Hana Heinzelová

Ing. Jana Podstatová

Ing. Vlastimil Ostrý
	




