Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1

| Stavba: Stavební úpravy objektů SCHKO Broumovsko |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: AOPK ČR |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: MM Hallinto s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Projektant: Ing. Jana Podstatová |  |  |  |  |  |
| Změna: |  |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY | Změnu vyvolal: |  | Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě |  |  |
|  | Popis změny: - SO 02 Přípojka slaboproud pro zabezpečení objektu – v průběhu realizace bude nutné provést úpravu slaboproudých rozvodů z důvodu optimalizace zabezpečení objektu dle standardů AOPK ČR, které vešly v platnost až po vyhotovení PD - SO 03 Změna rozsahu zemních prací (úprava PD) dle provedených výkopových sond v průběhu realizace a zjištění základových poměrů objektu stodoly je nutné upravit PD. Před provedením nátěrů střechy je nutno provést očištění střechy talkovou vodou a bude proveden odečet broušení. Dle skutečného stavu krytiny bude doplněna výměna krytiny o 12,5 m2 - SO 04 - bude proveden odpočet zemních prací pro výkop hromosvodu - Slaboproudy – bude provedena úprava datových kabelů a úprava serverovny z důvodu změny připojení objektu a využívání IP telefonie AOPK ČR |  |  |  |  |
|  | náklady na změnu |  | vícepráce |  | méněpráce |
|  | stavební náklady |  | 176.728,68 Kč vč. DPH |  | 158.978,89 Kč vč. DPH |
|  | dosud platná cena dle SOD: 1.976.304,82 Kč vč. DPH |  |  |  |  |
|  | nová cena: 1.994.054,61 Kč vč. DPH |  |  |  |  |
| TERMÍNY | (změna ceny: + 17.749,79 Kč vč. DPH) |  |  |  |  |
|  | Termín realizace změny: ihned |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny |  |  |  |  |
| SOD | Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo: č.1 SOD |  |  |  |  |
| PŘÍLOHY | Přílohy: Soupis změn |  |  |  |  |
|  | Datum odsouhlasení změny: 5.11.2020 |  |  |  |  |
| Náklady na změnu: |  | Jméno |  | Podpis |  |
| zhotovitel |  | Milan Marek |  |  |  |
| objednatel (osoba zmocněná k jednání) projektant TDS |  | Ing. Hana Heinzelová Ing. Jana Podstatová Ing. Vlastimil Ostrý |  |  |  |