dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 8. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXXX,

XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**WELLCO Brno s.r.o.**

Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

Zastoupený/á: XXXX, jednatelem

IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

ID datové schránky: 5crbt9a

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních:

a technických: XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Vyškov, Víta Nejedlého – Internát I-7 a I-8 – zlepšení podmínek ubytování“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 6. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2020. Tímto dodatkem č. 2 se SoD mění následujícím způsobem:

1. **Článek III. Cena díla se ruší a nahrazuje se takto:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 31 879 290,51 Kč

 Cena méněprací dle dodatku č. 2: - 5 231,07 Kč

 Cena víceprací dle dodatku č. 2: 532 226,32 Kč

 Cena dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2: 32 406 285,76 Kč

 slovy: „třicetdvamilionůčtyřistašesttisícdvěstěosmdesátpět korun českých, sedmdesátšest haléřů.“

 DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

1. **SoD se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 6-8 vč. rozpočtů změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze V Brně

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Armádní Servisní, příspěvková organizace WELLCO Brno s.r.o.

 Ing. Martin Lehký XXXX

 ředitel jednatel