Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

a

HART PRESS, spol. s r. o.

číslo smlouvy objednatele: 2020/S/310/163

číslo smlouvy dodavatele:

- Smlouva

- uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

- Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

| se sídlem: | Vinohradská 46, 20 41 Praha 2 |
| --- | --- |
| IČ: | 49 27 76 00 |
| DIČ: | CZ 49 27 76 00 |
| Zastoupené: | XXX, Ph.D., ředitelem ČCCR – CzechTourism |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Firma: | HART PRESS spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tř. T. Bati 1574, 765 02, Otrokovice |
| Zastoupená: | XXX – jednatelem společnosti |

| IČ: | 607 36 437 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ607364437 |
| Zhotovitel je plátce DPH | ANO |
| Bankovní spojení: č. účtu | XXX |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel  společně dále jen „Smluvní strany“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 2020/S/310/163 (dále jen „Dodatek č. 1“)

- Základní ustanovení

- Dne 26. 8. 2020 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č.: 2020/S/310/163 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zajistit a realizovat tisk, knihařské zpracování, balení a dodání 10 publikací v různých jazykových mutacích dle specifikace v příloze č. 1 této Smlouvy. Jedná se o brožury, skládačky, mapy.

- Obsahem tohoto dodatku je posunutí termínu dodání publikace České poklady UNESCO, nejpozději do 30. 11. 2020.

- Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění následujícím způsobem:

- V čl.2.4.  se termín plnění „….s poslední dodávkou nejdéle 18.11.2020“ mění na „….….s poslední dodávkou nejdéle 30.11.2020“.

- V čl. 2.4. Fáze VII se termín plnění „poslední titul dodat nejdéle do 18. 11. 2020 „ mění na „ poslední titul dodat nejdéle do 30. 11. 202 0“

- V čl. 3.1 se  věta „ Dílo bude předáno nejpozději do 18. 11. 2020 od Podpisu Smlouvy.“ mění na „Dílo bude předáno nejpozději do 30. 11. 2020.“

- III. Ostatní ujednání

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčen.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Objednatel:									Zhotovitel:

V Praze dne 27.11.2020				            V Otrokovicích dne _________

_____________________			_____________________

Ředitel										             jednatel společnosti

České centrály cestovního ruchu-			HART PRESS, spol. s.r.o.

CzechTourism