Dodatek č. 3

S M L O U V Y  O  D Í L O

Číslo smlouvy zhotovitele:		2018/68 	číslo zakázky : 443

Číslo smlouvy objednatele: 	995/2018

Název díla:

„Okořínský vodovod - VT Srpina“ - projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	PROVOD – Inženýrská společnost, s.r.o.

sídlo:	V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:	250 23 829

DIČ:	CZ25023829

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12767

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu:  přerušení prací v období  od. 01.06. - 01.10.2020  z důvodu řešení návrhu a možnosti provedení MVE v rozdělovací šachtě Okořínského vodovodu. Řešení přístupové cesty k rozdělovacímu objektu. Dále se tímto dodatkem mění identifikační údaje objednatele.

Tímto dodatkem se mění identifikační údaje objednatele a Čl. III. Termín plnění.

V části identifikační údaje zhotovitele se mění zástupce ve věcech smluvních, věcech technických a zástupce pro projektovou přípravu.

Původní znění dle dodatku č. 2:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

Nové znění:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění dle dodatku č. 2:

Termín předání podkladů pro zpracovatele hydroenergetické studie o umístění MVE:

do 25-ti dnů od předání kompletního geodetického zaměření objednatelem

Termín předání kompletní PD (2x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

do 30-ti dnů od předání konečné verze hydroenergetické studie o umístění MVE

Dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV):

předpoklad do 60 dnů od zaslání připomínek objednatele k verzi ke kontrole (nutno zajistit stanoviska dotčených orgánů a organizací)

Ukončení díla předání kompletní PD (4x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:

# po odsouhlasení PD GŘ POh, s.p.

Nové znění:

- dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    										do 17.02.2021

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

14 dní po schválení v dokumentační komisi

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

……………………………………			……………………………………………

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.

objednatel  						zhotovitel