GA ČR

#### Dodatek z roku 2020 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu

#### č. 18-15613S panelu č. P106

Strany

1.1. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Husinec-Řež, č.p. 1001,PSČ 250 68

IČ: 61388980

Zastoupený/á: Ing. Kamil Lang, CSc, DSc , ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo datové schránky: xpbncig

dále jen Příjemce

a

1.2 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

IČ: 68378271

Zastoupený/á: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo datové schránky: nm9ns84

dále jen Další účastník

uzavřely tento

dodatek  ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu: (dále jen „Dodatek“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 18-15613S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

registrační číslo grantového projektu: 18-15613S (dále jen „Projekt“)

Název Projektu: : Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické            štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu

Řešitel Projektu: xxxxxxx

Spoluřešitel Projektu: xxxxxxxx

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních  měsíců, tedy o období od 1.1.2021 do 30.6.2021.

2. Na financování  nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu Další účastník použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je Další účastník v souladu  se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách  a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.

3. Za období od 1.1.2021 do 30.6. 2021 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Grantovou agenturou ČR.

III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně Smlouvy takto:

- v čl. I odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení projektu 18-15613S mění na 30.6.2021

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Smlouva nabývá platnosti  dnem jejího podpisu zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.  Příjemce prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a vzniká mu v souladu s tímto zvláštním právním předpisem povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede Příjemce.

4. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy.

5. Tento Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky a je vyhotoven v jednom originále.

Za příjemce:             .....…………………………………					Dne :30.10.2020

Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.

ředitel

Za dalšího účastníka: ……………………………………..			Dne: 8.11.2020

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

ředitel