#### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018

1. Smluvní strany
	1. Objednatel: Základní škola, Praha 8, Burešova 14

 se sídlem: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

 IČO: 60433345

zastoupen: Mgr. Bc. Ivem Mlejneckým, ředitelem

 (dále jen „***objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

 se sídlem: Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO: 18608426

DIČ: CZ18608426

zastoupen: Pavlem Bajerem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3644

 (dále jen „***zhotovitel***“)

(dále společně také „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
	1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.
	2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu víceprací a méněprací a posunutí termínu plnění.
2. Předmět dodatku
	1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 dodatku č.1 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*„3.4 Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději do 30. 11. 2018*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. Odst. 6.2 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. Této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

Rekapitulace změnových listů ZL č.1 - 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. | Popis změny | Méněpráce Kč | Vícepráce Kč | Rozdíl Kč |
| 1 | Změna v dodání vybavení učebně dílen | 46 588,54 | 95 282,00 | 48 693,46 |
| 2 | Změna v osvětlení učebny | 77 383,80 | 93 820,00 | 16 436,20 |
| 3 | Změna vedení VZT a drobné stavební opravy | 2 567,85 | 52 243,14 | 49 675,29 |
| Celkem |  |  |  | 114 804,95 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla podle Smlouvy bez DPH | 1 210 815,72 |
| *Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH**Dle Změnového listu č. 1 - 3* | *114 804,95* |
| Celková cena díla bez DPH | 1 325 620,64 |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
	2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
	3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rekapitulace změnových listů, změnový list č.1, 2 a 3, návrh ohodnocení změny č.1, 2 a 3 a žádost o prodloužení termínu.

V Praze dne ……………… V Praze dne ………………

……………………………… …………………………………

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel Pavel Bajer, jednatel