DODATEK č. 1

ke

Smlouvě na realizaci projektu

PLATOSpec - modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile ze dne 17.4.2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

# Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česká republika

IČO: 67985815

DIČ: CZ 67985815

zastoupený ve věcech smluvních: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel

zastoupený ve věcech technických: doc. Petr Kabáth, e-mail: petr.kabath@asu.cas.cz , tel. +420 323620143 bankovní spojení:	ČNB

číslo účtu: 19137031/0710 (dále jen „objednatel“)

a

# ProjectSoft HK a.s.

se sídlem: Eliščino nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové Věkoše

zapsaná v OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1750 zastoupená: Ing. Tomáš Turek, člen představenstva

IČO: 25286668

DIČ: CZ 2528666

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 27-317630297/0100

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Turek tel.: +420 737 282 224, e-mail: tomas.turek@projectsoft.cz (dále jen „dodavatel”)

# Preambule

- Smluvní strany konstatují, že dne 17. 4. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci projektu PLATOSpec – modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem

# „Realizaci projektu PLATOSpec – modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile, “ (dále jen

„Smlouva“). Účelem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je změna termínu plnění.

- Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu plnění a tato se vůbec nemění.

# Důvod změny termínu:

V rámci realizace předmětu plnění je třeba vymontovat původní motor pohonu dalekohledu E152 (RA a DEC osy) přímo v observatoři La Silla. Takto vymontovaný motor musí být zaslán do České republiky, aby byl dodavatelem přeměřen a dle tohoto faktického přeměření bude proveden nový kompletní motor. Tato operace je nezbytná pro řádnou realizaci dodávky dle uzavřené Smlouvy a není možné ji zrealizovat tzv.

„na dálku,“ neboť motor je třeba vyndat z konzole nohy dalekohledu.

Jelikož observatoře ESO byly z důvodu pandemie COVID19 zavřené od 20. 3. 2020 a do doby uzavření tohoto dodatku nebyl provoz plně obnoven, stále je podstatně omezen, nebylo dosud možné vymontování původního motoru dalekohledu E152 provést. Dodavatel tak nemohl v podstatě dosud řádně zahájit plnění a vykonávat činnosti za účelem realizace a dokončení včetně stanoveného testování dodávky dané

zakázky specifikované v tomto dodatku. S plným obnovením provozu observatoře se dle předběžných plánů počítá až  v  prvním  čtvrtletí  roku  2021,  nenastanou-li  opět  nějaké  nepředvídatelné  okolnosti  v souvislosti s koronavirovou situací.

Takto nepředvídatelně vzniklý stav ani nešlo vyřešit případnou cestou objednatele či dodavatele do místa plnění v Chile, protože není z téhož důvodu (výskytu koronaviru SARS CoV-2) povoleno v rámci opatření české vlády cestování do rizikových zemí, mezi něž tato země byla zařazena.

- Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem není možné do sjednaného dílčího termínu dle čl. III. odst. 2 Smlouvy, tj. do 15. 12. 2020, provést testování simulace řídicího systému na pracovišti dodavatele na adrese Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové.

- Zároveň nelze pro daný případ aplikovat § 222 odst. 3 ZZVZ, když se nejedná o podstatnou změnu závazku,

- která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,

- která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci ve vazbě na výskyt koronaviru SARS CoV – 2 nebylo možné předem vůbec předvídat a tato je natolik závažná, že by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

# Předmět dodatku

- Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl.

III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

# „V roce 2020 a na počátku roku 2021 dodavatel vyvine řídicí systém a jeho komponenty. Nejpozději do 30. 4. 2021 provede dodavatel v součinnosti s objednatelem testování simulace řídicího systému na pracovišti dodavatele na adrese Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové.“

- Smluvní strany deklarují, že konečný termín plnění dle čl. III. odst. 1. Smlouvy sjednaný do 30. 11. 2021 se ani s ohledem na změnu závazku dle ujednání čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 nemění a nadále trvá.

# II. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.

Ing. Tomáš Turek

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Turek

Datum: 2020.11.04 08:25:28

+01'00'

V Praze dne viz el. podpis	V Hradci Králové dne viz el. podpis

prof.RNDr. Vladimír Digitally signed by prof.RNDr.

Vladimír Karas, DrSc.

Karas, DrSc.

Date: 2020.11.04 09:23:00 +01'00'

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.	ProjectSoft HK a.s.

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel	Ing. Tomáš Turek, člen představenstva