**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxxxxx, vedoucí odboru SPKM, tel. +420 xxxxxx, xxxxxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** GREEN PROJECT s.r.o.

IČ: 27195783

DIČ: CZ27195783

zapsaný v OR vedeném: u Městského soudu v Praze spis.zn. C 103585

se sídlem: Dobřejovická 194,252 43 Průhonice

místo podnikání: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4008J1200031**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„**NPÚ, SZ Zákupy – odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora**“.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

**2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. část b, která nově zní takto:**

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 28. 2. 2021

**V průběhu realizace projektu bylo zjištěno, že množství odpadu je ve větším rozsahu než předpokládala PD**. **Jedná se o nálezovou situaci, kterou v rámci projektové přípravy, vzhledem ke složitosti terénu, nebylo možné zjistit.**

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 20.10.2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností

originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Na Sychrově dne 26. 11. 2020  …………………………………………..  xxxxxxxxxxxxxx  ředitel, ÚPS na Sychrově  *za objednatele* | V Průhonicích dne 27.11.2020  …………………………………………..  xxxxxxx  jednatel společnosti  *za zhotovitele* |