**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby 772-2020-505207/1**

„Realizace komunikací PV 11 a PH 3 v k.ú. Stoklasná Lhota“

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,**

**Pobočka Tábor**

Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Dana Šílená,

zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel.: xxxxxxx

E-mail: d.misik@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **Lesostavby Třeboň a.s.**

Zastoupený: Ing. Pavlem Šímou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx ředitel obchodního úseku

xxxxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx, výrobní ředitel

Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Tel.: xxxxxxx

e-mail: xxxxxxx

ID DS: idtexsd

Bankovní spojení: Fio banka a.s.; ČSOB a.s.

Číslo účtu: 2001011923/2010; 289898455/0300

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo pod č.j. objednatele 772-2020-505207, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Realizace komunikací PV 11 a PH 3 v k.ú. Stoklasná Lhota“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva").

Předmět dodatku

1. Z důvodu nedodržení správních lhůt při vydání stanoviska Ministerstvem dopravy ČR a z tohoto důvodu zpožděného vydání stavebního povolení se tímto dodatkem mění doba plnění.
2. Z tohoto důvodu dochází k úpravě odst. č. 1 a odst. č. 4, bodů c a d článku V Doba plnění, smlouvy o dílo následovně;

Původní znění;

Čl. V Doba plnění:

Odst. 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2020.

Odst. 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2020,

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 11. 2020,

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

Nové znění;

Čl. V Doba plnění:

Odst. 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 3. 2021.

Odst. 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 3. 2021,

d. Termín předání a převzetí díla: 31. 3. 2021,

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Táboře dne 30.11.2020 V Třeboni dne 30.11.2020

Za objednatele Za Zhotovitele

Ing. David Mišík Jaroslav Švec

Vedoucí Pobočky Tábor, SPÚ ředitel obchodního úseku

Bc. Karel Kolman

ředitel úseku správy a personalistiky