JCM/2057/2020

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo JCM/2227/2019**

**Přípojka NN pro ARCHEOSKANZEN**

**v areálu Památníku J. Žižky z Trocnova**

uzavřená na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)

**I. Smluvní strany**

1. Objednatel:Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Sídlo: Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice

Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128

Zastoupený: Ing. Františkem Štanglem, ředitelem

IČO: 00073539

DIČ: CZ00073539

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 2035231/0100

(dále jen Objednatel)

Kontaktní osoba Objednatele: xxxxxxxxx

tel., e-mail: xxxxxxxxx

1. Zhotovitel: SYZA s.r.o.

Sídlo: Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic

Zastoupený: Bc. Jiří Čermák

IČO: 03567834

DIČ: CZ03567834

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842, číslo účtu 1500019095/7940

(dále jen Zhotovitel)

Kontaktní osoba Zhotovitele: xxxxxxxx

tel., e-mail: xxxxxxxx

1. Na základě dohody obou stran se tímto Dodatkem č. 1 mění
* odst. III. Cena, bod 2
* odst. IV. Závazky smluvních stran, bod 3e (termín předání Díla)

původní smlouvy.

Důvodem je změna velikosti objektů (Zhotovitel nebude v rámci zakázky realizovat stavbu dvou rozvaděčů – pilířů) a celkové technologické zpracování jak po stránce použitých stavebních materiálů, tak pohledové části těchto stavebních prvků.

Dodatečně byly zpracovány pohledy a jednoduchá projektová dokumentace od Ing. arch. P. Dostála, která detailně popisuje finální podobu stavby a odpovídá požadovanému charakteru stavby v kontextu 15. století.

1. Celková cena, která byla předmětem výběrového řízení a na níž byla podepsána smlouva, ve výši 726 305 Kč bez DPH bude snížena o částku 29 588,44 Kč bez DPH, která odpovídá položkovému rozpočtu ve vztahu k rozvaděčům (pilířům).

V nabídce rozpočtu byly uvedeny tyto položky s vazbou k rozvaděčům (pilířům):

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **Cena v Kč bez DPH** |
| Rozvaděče | 21 358,44 |
| Zemní práce – pouzdrový základ pro pilíře | 5 500,00 |
| Zemní práce – beton  | 3 000,00 |
| **Celkem za 2 kusy rozvaděčů (pilířů)** | **29 858,44** |

Nová celková cena za dílo „Přípojka NN pro ARCHEOSKANZEN v areálu Památníku J. Žižky z Trocnova“ činí **696 446,56 Kč bez DPH** (slovy: šestsetdevadesátšesttisícčtyřistačtyřicetšest korun českých).

1. Termín pro předání hotového Díla se nově stanovuje na 30. 6. 2021.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V ……………………………. dne ………….… 2020 V Českých Budějovicích dne 12. 11. 2020

 Digitálně

 podepsal Bc. Jiří

 Čermák

 Datum:

 2020.11.20

 13:22:58 +01'00'

Za Zhotovitele:……………………………………….. Za Objednatele: ………………………………………….

 Ing. František Štangl

 ředitel Jihočeského muzea

 v Českých Budějovicích