**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 15.10.2020**

**Objednatel:**

**TEDOS Mikulov s.r.o.**

IČ 26949962, se sídlem Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov,

jednající jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47714

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen Objednatel)*

a

**Zhotovitel:**

R. S. EU s.r.o.

IČ: 09495321,

se sídlem Havlíčkova 713/41, 767 01 Kroměříž

zastoupen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán u Krajského soudu v Brně, složka C 119290

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen Zhotovitel)*

**uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo.**

Dnešního dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje její znění takto:

## I.

**Článek I., odstavec 1.2. se mění tak, že nově zní:**

1.2.Všechny výkony Zhotovitele při provedení díla uvedeného v článku 1.1. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

* **Nabídkového rozpočtu** Zhotovitele ze dne 8.10.2020 předloženého Objednateli (dále jen ROZPOČET). Nabídkový rozpočet se na základě dohody obou smluvních stran upravuje tak, že z ROZPOČTU a tedy díla se vyjímá pro účely díla:
* **Díl 725 Zařizovací předměty v ceně rozpočtu 191.275,- Kč bez DPH**
* **Díl M21 Elektromontáže v ceně 48.360,-Kč bez DPH**

Obě položky jsou tímto vlastní dodávkou Objednatele

**II.**

**Článek II., odstavec 2.1. se mění tak, že nově zní:**

2.1. **Cena díla** v souladu s článkem I., odst. 1.2. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty částku

**636 558,- Kč**

(Slovy: šestsettřicetšesttisícpětsetpadesátosmkorunčeských)

**III.**

**Článek III., odstavec 3.2 se mění tak, že nově zní:**

3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad jen v tom rozsahu, v jakém byl soupis provedených prací odsouhlasen Objednatelem. Strany se dohodly na dílčí fakturaci na základě provedeného oboustranně odsouhlaseného měsíčního rozsahu prací a v souladu s cenami prací dle položkového rozpočtu. K takto vystaveným dílčím dokladům je oboustranně sjednána splatnost 14 dní.

**IV.**

**Článek IV., odstavec 4.1 se mění tak, že nově zní:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předat Objednateli dokončené dílo v termínu nejpozději do:***31.1.2021***

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Mikulově dne 30.11.2020

………………………………………… …………………………………………….

*(Objednatel)*  *(Zhotovitel)*