Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 20-0041 ze dne 4. 3. 2020

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. arch. Ladou Kolaříkovou, ředitelkou Sekce plánování města

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Fleischmann, MSc.

adresa:  J. A. Komenského 977, 39901 Milevsko

Dat. nar.: 11. 07. 1992

bankovní spojení:   xxxx

číslo účtu:  xxxx

zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem  Analýza homogenity zástavby, metoda k použití open source software Momepy k této analýze a licenci k využití metody

ZAK 20-0041 ze dne 4. 3. 2020

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem Analýza homogenity zástavby, metoda k použití open source software Momepy k této analýze a licenci k využití metody - ZAK 20-0041 
(dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu  potřeby posunu termínu plnění z důvodu zpoždění objednatele s dodáním podkladových dat zpracovateli zakázky a z důvodu vyhlášení nouzového stavu a z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky na základě vyhlášení vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1  zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo  do 15. 12. 2020.“

Čl. III

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: …………..				V Praze dne: ……………

.................................................				......................................................

Ing. arch. Lada Kolaříková,		         		 Martin Fleischmann, MSc.

ředitelka Sekce plánování města

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvkové organizace