Dodatek č. 1

Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II

„Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit - NEM“

Číslo RS/DS_PDS II/03

(dále jen „Dodatek č. 1“)

##### Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5 Smíchov

Zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

###### Článek 1

##### Předmět Dodatku č. 1

  - Strany uzavřely dne 30. 5. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky – II „Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit - NEM“, číslo RS/DS_PDS II/03 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele spočívající v provedení update aplikačního programového vybavení NEM.

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

###### Článek 2

##### Změna ustanovení

- V Příloze č. 1 – Specifikace Díla se článek 3 ruší a nahrazuje se zněním:

# 3	Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). D1 a D2 jsou datem poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací Díla dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí. O okamžiku poskytnutí součinnosti pro zahájení plnění ve smyslu níže uvedeného harmonogramu (D1 a D2) bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma Stranami. Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| FM I | T + 120 dnů |
| FM II | T + 145 dnů |
| FM III a FM V | T + 120 dnů |
| FM IV a FM VI | T + 180 dnů |
| FM VII | D1 + 90 dnů |
| FM VIII | D2 + 120 dnů |

FM I

- Update APV pro Databázový audit.

FM II

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Databázový audit.

- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Databázový audit.

FM III

- Update APV pro přechod na IE11.

FM IV

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – IE11.

- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – IE11.

FM V

- Update APV pro přechod na Windows Server 2012.

FM VI

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Windows Server 2012.

- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Windows Server 2012.

FM VII

- Update APV pro přechod na Oracle 12.

FM VIII

- Nasazení přizpůsobeného APV do produkčního prostředí Objednatele – Oracle 12.

- Zvýšená podpora provozu APV po nasazení do produkčního prostředí – Oracle 12.

Akceptační kritéria pro FM I, III, V a VII

- Byly úspěšně dokončeny akceptační testy v testovacím prostředí Objednatele.

- Technická dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy projektu.

Akceptační kritéria pro FM II, IV, VI a VIII

- Upravené APV je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.

###### Článek 3

##### Závěrečná ujednání

  - Všechna ostatní ujednání, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

  - Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

# Objednatel:						 Zhotovitel:

-----------------------------------------------		 -----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA			 Jméno: Ing. Tomáš Rutrle

Funkce: ředitel odboru implementace APV		 Funkce: jednatel společnosti

Datum: 						 Datum:

Místo: Praha						 Místo: Praha