Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČ: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **IM Projekt, s.r.o.** |
| IČO: | 42715466 |
| DIČ: | CZ42715466 |
| Se sídlem: | Náměstí Míru 13, Mladá Boleslav 293 01 |
| Zastoupená: | Ing. Petrem Praženkou |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 420546181/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení architektonických a projekčních prací pro objednatelem připravovanou změnu využití prostor a pro provedení stavby v Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje – úprava prostor laboratoří Hematologicko-transfůzního oddělení a Oddělení klinické biochemie.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany se dohodly, že inženýrskou činnost související se zajištěním pravomocného stavebního povolení si objednatel zajistí sám.

# Předmět dodatku

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

## Dosavadní znění čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„3.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno postupně v těchto fázích:*

## *Zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení – změna využití prostor.*

## *Zpracování a předání dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a dodávek.“*

## Dosavadní znění čl. 3 odst. 3.4. a odst. 3.5. Smlouvy se vypouští bez náhrady.

## Dosavadní znění čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„4.2. Fáze č. I. - II. díla musí být před samotným předáním přijaty objednatelem. Zhotovitel ve lhůtách stanovených v čl. 5 odst. 5.2. a 5.3. této smlouvy předloží tyto fáze objednateli ke schválení. Objednatel převezme tyto fáze díla bez výhrad, nebo zhotoviteli do 5 pracovních dnů od jejich předložení vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené fázi díla.“*

## Dosavadní znění čl. 4 odst. 4.5. a odst. 4.6. Smlouvy se vypouští bez náhrady.

## Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„5.3. Fázi č. II. díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli k projednání do 15.12.2020.“*

## Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.4. Smlouvy se vypouští bez náhrady.

## Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.6. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„5.6. Objednatel je oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení prací na díle, a to v rozsahu čtyř kalendářních týdnů pro každou z fází č. I. – II. díla. Pokyn k přerušení díla vydá objednatel písemně a zůstane vždy v platnosti až do odvolání či do uplynutí maximální doby přerušení prací dle tohoto odstavce.“*

## Dosavadní znění čl. 6 odst. 6.1. a odst. 6.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„6.1. Smluvní strany si sjednávají celkovou cenu za provedení díla ve výši* ***532.000,- Kč bez DPH****. Této ceně odpovídá DPH 21% ve výši 111.720,- Kč. Cena díla včetně DPH činí 643.720,- Kč.*

## *6.2. Cena díla bude objednatelem hrazena dle jednotlivých provedených fází díla. Cena jednotlivých fází díla se sjednává následovně:*

## *pro fázi č. I. se sjednává cena díla ve výši 250 000,- Kč bez DPH,*

## *pro fázi č. II. se sjednává cena díla ve výši 282 000,- Kč bez DPH,“*

## Dosavadní znění čl. 7 odst. 7.11. Smlouvy se vypouští bez náhrady.

## Dosavadní znění čl. 10 odst. 10.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

## *„10.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje překročení doby provádění některé z fází díla o více, než 1 týden u fáze č. I a fáze č. II, případně, když je zjevné, že k takovému překročení nevyhnutelně dojde.“*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne 19.10.2020 | V Praze dne 20.10.2020 |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **IM Projekt s.r.o.**  Ing. Petr Praženka  jednatel společnosti |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Ing. Jiří Bouška  místopředseda představenstva |  |