DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č.2/2020 z 7.8.2020

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Domov důchodců Náchod**

 Sídlo : Bartoňova 903, 547 01 Náchod

 Právní forma: příspěvková organizace

 Zastoupený : Bc. Václavem Voltrem, ředitelem

 IČ : 71193987

 DIČ : není plátce DPH

 Obchodní rejstřík : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 844

 dále také jako **objednatel**

I.2. Zhotovitel: **Výtahy Náchod s.r.o.**

 Sídlo : Slunečná 1833

 547 01 Náchod

 Zastoupený : panem Petrem Vélem jednatelem

 IČ: 26005450

 DIČ: CZ26005450

 Č. účtu: 188997761/0300

 dále také jako **zhotovitel**

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

II.1. Smluvní strany objednatel a zhotovitel uzavřely dne 7.8.2020 smlouvu o provedení díla Instalace záložního zdroje automatického dojezdu výtahu v budově A Domova důchodců Náchod. Investiční akce objednatele č.SV20/612 - Instalace záložního zdroje automatického dojezdu výtahu v budově A Domova důchodců Náchod.

Jelikož při realizaci doplnění technické výbavy výtahu TOV 1050 (výrobní číslo 268/2006) umístěného ve staré budově A objektu Domova důchodců, Bartoňova 903 v Náchodě zhotovitel dodatečně zjistil, že předpokládané napojení nouzového zdroje pro dojezd výtahu není plně kompaktibilní s technologií frekvenčního měniče k výtahovému stroji. Bude nutno v rámci realizace díla vyměnit uvedenou jednotku **frekvenční měnič 11 Kw** o kterou bude navýšena cena díla (viz.přiložená cenová nabídka zhotovitele).

II.2. dochází tímto dodatkem k změně ceny díla o jeho navýšení o 20 000,- Kč změna článku č.III CENA DÍLA

**Cena předmětu díla bez DPH: 65 800,00 Kč**

DPH 15%: 9 870,00 Kč

Cena předmětu díla celkem, včetně DPH:  **75 670,00 Kč**

**+ navýšení výměna frekv.měniče 24 209,- Kč včetně DPH 15%**

**Konečná cena předmětu díla celkem včetně DPH 99 879,- Kč all in**

II.3. tímto dodatkem dochází zároveň k posunu termínu dokončení díla **do 7.12.2020** změna článku **č.IV TERMÍNY PLNĚNÍ.**

**III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

III.1 Další ustanovení smlouvy o dílo uzavřené 7.8.2020 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změn.

III.2 Tento dodatek obsahuje 2 strany textu +přílohu a je vyhotoven ve dbou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jeden výtisk.

III.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku ke smlouvě.

III.4. Obě smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny se zveřejněním textu uzavřeného dodatku na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb.

III.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Vzhledem k tomu, že na tento dokument se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle [Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.](http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=42)) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

XI.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 1.12.2020 V Náchodě dne 1.12.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Domov důchodců Náchod Výtahy Náchod s.r.o.

......................................... ...............................................

Bc. Václav Voltr, ředitel Petr Véle, jednatel firmy