**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo č. TO/2020/06** **PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu**

**pro imobilní pacienty pavilonu č. 17.**

**I.**

**Smluvní strany.**

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

**Olomoucká 305/88, 746 01, Opava**

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

**(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)**

 a

|  |  |
| --- | --- |
| **Unicont Opava s. r. o.** |  |
| **Hradecká 646/4, 746 01 Opava** |  |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9303 |  |
| Statutární orgán: Ing. Vladimír Peringer PhD. , jednatel |  |
| Technický zástupce: Ing. Petr Lička |  |
| Kontaktní osoba: Ing. Petr Lička  |  |
| IČ: 65142756 |  |
| DIČ: CZ65142756 |  |
| Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX |  |
| Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX |  |
| Telefon: XXXXXXXXXXXX |  |
| e-mail: XXXXXXXXXXXX |  |

**(„dále jen zhotovitel“)**

Uzavřely dne 29. 7. 2020 ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění smlouvu o dílo č. TO/2020/06 PN Opava – přístavba evakuačního lůžkového výtahu pro imobilní pacienty pavilonu č. 17.

**II.**

**Změny smlouvy**

Na základě změny ČSN EN 81-20 bylo nutno změnit dodávku výtahu i stavební část díla vč. dokumentace, z čehož vyplývá změna ceny i termínu dokončení díla.

Jednotlivé změny jsou popsány podrobně v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Ve změnovém listě je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín jeho dokončení a předání.

**IV. Lhůta a místo plnění díla**

Odstave č. 1 nové zní:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění smlouvy bude ukončeno předáním díla písemným protokolem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to do 31. 1. 2021. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů.

**V. Cena díla**

Odstavec č. 4 nově zní:

1. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován. Nabídková cena je uvedena v členění:

|  |  |
| --- | --- |
| C**ena dle SOD** | **4 096 237,95 Kč** |
| **Cena dle změnového listu č 1** | **249 826,65 Kč** |
| **Cena celkem bez DPH** | **4 346 064,60 Kč** |
| **DPH** | **912 673,56 Kč** |
| **Cena včetně DPH** | **5 258 738,16 Kč** |

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 1 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 musí být schválen poskytovatelem dotace MZ ČR a poté nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv,
a to v zákonném termínu.
7. Návrh tohoto Dodatku č. 1 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném
a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – změnový list s naceněným výkazem výměrem a bilancí více a méně prací.
9. Ostatní ustanovení SOD č. TO/2020/06 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Opavě dne 2.12.2020 V Opavě dne 27.11.2020

………………………….. ……………………..

za objednatele za zhotovitele

Ing. Zdeněk Jiříček Ing. Vladimír Peringer PhD.

Ředitel PN v Opavě jednatel společnosti