| Smlouva číslo | : | S-17-011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka číslo | : | 17 - 022 |  |  |

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 11.11.2020

| 1. | Firma: | STaRS Karviná, s.r.o |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 25857444 |  |
|  | DIČ: | CZ 25857444 |  |
|  | datová schránka: |  |  |
|  | sídlem: | Karviná - Fryštát,Karola Śliwky 783/2a, PSČ 733 01 |  |
|  | zaps. | V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459 |  |
|  | zast. ve věcech smluvních: |  | Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel |
|  | zast. ve věcech technických: |  | p.Milan Buba |
|  | jako „Objednatel“ na straně jedné |  |  |

a

| 2. | Firma: |  | ADEA projekt s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: |  | 05725666 |  |
|  | DIČ: |  | CZ05725666 |  |
|  | datová schránka: |  | ubebg2r |  |
|  | sídlem: | Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00 |  |  |
|  | zaps. | v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051 |  |  |
|  | URL: | www.adea-projekt.cz |  |  |
|  | zast. ve věcech smluvních: |  |  | Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel |
|  | zast. ve věcech technických: |  |  | p.Tomáš Lehnert |
|  | jako „Zhotovitel“ na straně druhé |  |  |  |

Preambule

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č.2 Smlouvy S-17-011 ze dne 31.10.2017, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této Smlouvy.

Na základě dohody obou stran byl zpracován soupis prací a výkonů nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

II. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru  pro stavbu :

"Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné "

2.2. Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor bude zahrnovat tyto části:

a) Provozně dispoziční studie wellness provozu

b) DÚR /

- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu Přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

c) Inženýrská činnost k zajištění rozhodnutí o umístění stavby / DÚR – IČ /

- projednání  dokumentace  k  vydání rozhodnutí o umístění stavby se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí

d) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení / DSP /

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v  rozsahu Přílohy č. 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

e) Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení / DSP – IČ /

- projednání  dokumentace  pro stavební povolení se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o stavební povolení dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí

f) Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby / DPS /

- projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu Přílohy č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací - výkazu výměr

g) Součinnost při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby

h) Autorské dozory po dobu výstavby / AD /

- účast na kontrolních dnech stavby, řešení problému spojených s realizací stavby

i) Práce nad rámec SOD

- práce vyvolané v průběhu doby od odevzdání DPS po zahájení stavby mimo součinnosti při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby / bod g / - specifikace viz příloha č.1.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH):

| a) | Provozně dispoziční studie wellness provozu | - | 59 000 | ,- Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) | - | 580 000 | ,-Kč |
| c) | Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | - | 160 000 | ,- Kč |
| d) | Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | - | 1 960 000 | ,- Kč |
| e) | Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení | - | 180 000 | ,- Kč |
| f) | Projektová dokumentace pro provádění stavby | - | 2 480 000 | ,- Kč |
| g) | Součinnost při realizaci zadávacího řízení | - | 40 000 | ,- Kč |
| h) i) | Autorský dozor po dobu výstavby Práce nad rámec SOD | - - | 520 000 75 000 | ,- Kč ,- Kč |
|  | Celkem | - | 6 054 000 | ,- Kč |
|  | DPH | - | 1 271 340 | ,- Kč |
|  | Celkem s DPH | - | 7 325 340 | ,- Kč |

3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto:

| a) | splátka ve výši 59 000,- Kč + DPH po předání a převzetí provozně dispoziční studie doplnění wellness |
| --- | --- |
| b) | splátka ve výši 580 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| c) | splátka ve výši 144 000,- Kč + DPH po podání žádosti o územní rozhodnutí (90 % ceny za dílčí část IČ) |
| d) | splátka ve výši 16 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí (10 % ceny za dílčí část IČ |
| e) | splátka ve výši 1 960 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení |
| f) | splátka ve výši 162 000,- Kč + DPH po podání žádosti o stavební povolení (90 % ceny za dílčí část IČ) |
| g) | splátka ve výši 18 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci stavebního povolení (10 % ceny za dílčí část IČ |
| h) | splátka ve výši 2 480 000,- Kč + DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby |
| ch) | splátka ve výši 40 000,- Kč + DPH po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby |
| i) j) | splátka ve výši 43 333,- Kč+ DPH měsíčně do celkové částky ve výši 520 000,- Kč + DPH během výstavby za autorský dozor / předpoklad výstavby 12 měsíců / splátka ve výši 75 000,- Kč + DPH po dokončení uvedených prací |

XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní neokomentovaná ustanovení Smlouvy o dílo č. S-17-011 ze dne 31.10.2017 zůstávají v původním znění.

Součástí dodatku č.2 je příloha č.1 – specifikace prací vyvolané v průběhu doby od odevzdání DPS po zahájení stavby mimo součinnosti při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č.2  nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a stává se nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy č.  S – 17 – 011.

| V | Karviné | dne |  |  |  | V | Ostravě | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  |  |  |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |
| jednatel |  |  |  |  |  | jednatel |  |  |  |
| Mgr. Petr Dyszkiewicz |  |  |  |  |  | Ing. arch. Aleš Vojtasík |  |  |  |

Příloha č. 1 k dodatku č.2 k SOD S 17 - 011      Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné

– specifikace prací vyvolaných v průběhu doby od odevzdání DPS po zahájení stavby mimo součinnosti při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby

Účast na jednáních :

V období 06 – 11/2019 po předání prováděcího projektu se vedoucí projektu p. Lehnert účastnil 4 jednání pracovní skupiny KB při OŠR MMK / 4.6.2019,11.6.2019, 24.6.2019, 5.9.2019 / a dále 4.11.2019 8. zasedání Zastupitelstva města Karviné, včetně přípravy na tyto jednání.

cena…………………………………………………………………………………....13 000,- Kč

Úpravy PD dle návrhu revizního posouzení :

V období 07-08/2019 by zpracováno :

Revizní posouzení PD Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné - zpracovatel Flagro a.s.

Posouzení nákladů projektu – Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné – zpracovatel Relaxsolution s.r.o

V rámci těchto posouzení byla navržena určitá doporučení a drobné úpravy  v rozpočtech / soupisech prací tak, aby PD odpovídala par. 4 – 10 vyhlášky 169/2016 Sb.

Po prostudování obou materiálů byla zpracována dne 22.10.2019 Informativní zpráva o výsledku prověření závěru hodnoticí zprávy Posouzení nákladů projektu – Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné, vypracovaný firmou Relaxsolution s.r.o. a jednak byly drobně upraveny  výkazy výměr/ soupisy prací.

PD byla předána pro zpracování soutěžního zadání  dne 29.11.2019.

cena……………………………………………………………………………...…….29 000,- Kč

Inženýrská činnost :

Správa a zajištění platnosti správních rozhodnutí :

- zajištění prodloužení platnosti rozhodnutí o zařízení staveniště

žádost podána							 10.3.2020

prodloužení platnosti v právní moci   				 17.4.2020

cena………………………………….……………………………………......……3 000,- Kč

- zajištění prodloužení platnosti všeobecného stavebního povolení

žádost podána							20.10.2020

prodloužení platnosti v právní moci       předpoklad konec listopadu 2020

cena………………………………….………………………………………….….3 000,- Kč

- zajištění prodloužení platnosti vodohospodářského stavebního povolení		           žádost podána							20.10.2020

prodloužení platnosti v právní moci        předpoklad konec listopadu 2020

cena…………………………………………………………………………………3 000,- Kč

Zajištění platnosti smluv se správci sítí :

ČEZ Distribuce

- 3.3.2020 -prodloužení smlouvy o připojení do 11/2021

-prodloužení smlouvy o přeložce do 12/2020

- 3.8.2020 -prodloužení smlouvy o přeložce do 11/2021

cena…………………………………………………………………………………6 000,- Kč

CETIN

- Zajištění převedení některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby

cena……………………………………………………………...…………...…….3 000,- Kč

Koordinace s jinými stavbami :

- koordinace s rekonstrukcí teplovodního kanálu / výškové řešení šachty Š 49A, osazení správných poklopů s únosností D 400 na šachtě Š 49A /

- koordinace s rekonstrukcí chodníku před bazénem

- koordinace s projektem nového rozvaděče VO pro připojení volnočasového areálu a bazénu / předání podkladů projektantovi a kontrola zpracované PD /

- koordinace se stavbou volnočasového areálu v Karviné

cena…………………………………………………………………………....…15 000,- Kč

Cena celkem :                                                                                              75 000,- Kč bez DPH

V Ostravě 11.11.2020