##### Evidenční číslo objednatele: 4500037297-1

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500037297

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková
 ředitelka Odboru technického a provozního na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

a

**Barvy a laky Hostivař, a.s.**

se sídlem: Průmyslová 1472, 102 19 Praha 10

###### IČO: 26765306

###### DIČ: CZ226765306

kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz

 jednatel společnosti

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500037297 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 15.10.2020 objednávku č. 4500037297, jejímž předmětem je provedení zastínění 3 oken zasedacího sálu ve 2.NP a další s tím spojené práce v objektu objednatele.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění na únor 2021. Termín plnění se mění v důsledku okolností, které vznikly v souvislosti s nemožnosti včasného zahájení vzorkování materiálů z důvodu nouzového stavu spojeného s nemocí Covid 19 a nemožnosti svolání relevantních zúčastněných stran.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne: 30.11.2020

|  |  |
| --- | --- |
| za Barvy a laky Hostivař, a.s. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Dariusz Jakubowiczjednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Ivana Hošťálková ředitelka Odboru technického a provozního  |