**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. V 2020-480/OB ze dne 7.9.2020**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel: Město Nový Jičín**

**Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín**

**Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města**

**IČO: 002 98 212**

**Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín**

**Číslo účtu: 326801/0100**

**Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký**

**Zástupci ve věcech technických**

**a realizace stavby: xxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín**

**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel 1.: Enroll consulting s.r.o.**

**Se sídlem: Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec**

**Zastoupen: jednatel Ingrid Staszková**

**IČO: 25841874**

**DIČ: CZ25841874**

**zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21149**

**a**

**Zhotovitel 2.: Josef Frydrych**

**Se sídlem: Jablunkovská 406, 739 61 Třinec**

**IČO: 10600621**

**DIČ:**

**Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu**

**sdružení ve společnosti:**

 **Společnost pro Hückelovy vily Třinec**

**Se sídlem: Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec**

**Zastoupen: vedoucím společníkem –Enroll consulting s.r.o.**

**jednatel Ingrid Staszková**

**zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21149**

**Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Třinec**

**Číslo účtu: 1667506389**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ingrid Staszková**

**Zástupci ve věcech technických Josef Frydrych, xxxxxx**

 **a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxx**

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Sanace a likvidace dřevomorky ve vile Augusta Hückela a ve vile Johanna Hückela na ul. Revoluční v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.V 2020-480/OB ze dne 7.9.2020 tohoto znění:

**I.**

1. **V článku III.** – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je dán technickou zprávou „Sanace dřevomorky Hückelovy vily v Novém Jičíně na ul. Revoluční č.p. 856 – 857, 741 01 Nový Jičín“ zpracovanou Tadeuszem Krainou, Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín, IČO 68303858, projektovou dokumentací „Hückelovy vily v Novém Jičíně zaměření stávajícího stavu“ zpracovanou společností ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28. 74101 Nový Jičín, IČO 25382951, „Zprávou o provedení stavebně technického průzkumu dřevěných konstrukcí v objektech Hückelových vil“, zpracovanou společností EKOWOOD, 747 53 Jakartovice č. 18, IČO:73273571, závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín č.j.  ÚPSŘ/66808/2017 ze dne 9. 10. 2017, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.   ÚPSŘ/3432/2018 ze dne 15. 1. 2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

1. **V článku V**. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 16.12.2020.“

1. **V článku VI**. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2.840.375,55 Kč, tj. s DPH (sazba 21 %) 3.436.854,42 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta třicet šest tisíc osm set padesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů).“

1. **V článku VI**. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

1. **V článku XVII.** – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.“

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí..

Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací

**Za objednatele Za zhotovitele**

V Novém Jičíně dne 03.12.2020 V Novém Jičíně dne 03.12.2020

…………………………………………………………

**Mgr. Stanislav Kopecký, Ingrid Staszková, jednatel**

**starosta města společnosti Enroll consulting s.r.o.,**

**vedoucího společníka Společnosti pro Hücklovy vily Třinec**