**Dodatek č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML228/011/2020

Objednatel**: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

zastoupený: xxx

zástupce ve věcech smluvních: xxx

zástupce ve věcech technických: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Rekonstrukce památek, s.r.o.**

Se sídlem: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město

IČO: 06307892

DIČ: CZ06307892

zastoupený: xxx

zástupce ve věcech smluvních a technických: xxx

e-mail: xxx

tel: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 8. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. SML228/011/2020 (dále jen „**Smlouva**“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

V souladu s ustanovením X.1. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. S ohledem na pokračování omezení způsobené nepředvídatelnou pandemickou situací a vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, došlo k omezení činnosti veřejných institucí a nebylo možné zajistit stanovisko orgánů památkové péče v dohodnutém termínu. Dochází tak ke změně ustanovení vztahující se k termínu plnění podle IV.1 písm. c) Smlouvy, který nově zní:

*c) část díla provedení inženýrských činností dle čl. II odst. 3 této smlouvy:*

* *nejpozději do* ***210 dní ode dne účinnosti smlouvy****.*

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
6. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne .………………………………………………………………..……….**Rekonstrukce památek, s.r.o.** **(zhotovitel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….…………………………**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,** **(objednatel)** |