**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT uzavřené dne 28. dubna 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. března 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 336/2017/OKT

1. **Smluvní strany**
	1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Jana Hermanová, vedoucí odboru Úřadu územního plánování MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 704

(dále jen „objednatel“)

a

* 1. Zhotovitel:

Obchodní jméno: MgA. Ing. arch. Petr Uhlík

Sídlo: K Vodojemu 202/5, 150 00 Praha 5,

IČ: 65013301,

DIČ: CZ72060221704,

zastoupená Ing. arch. Petrem Uhlíkem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 43-3023060237/0100

tel. 220 805 595, 777 020 554

email: petr.uhlik@uhlikarchitekti.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT ze dne 28. dubna 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. března 2020 (ev. č. objednatele 137/2020/OKT).

1. **Úvodní ujednání**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 28. dubna 2017 smlouvu o dílo č. 336/2017/OKT na zhotovení územní studie veřejných prostranství městské části Domoradice a veřejnou dopravní infrastrukturu, propojení Domoradic s centrem.
	2. Dále smluvní strany uzavřely dne 12. března 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 336/2017/OKT, kterým došlo k úpravě některých ustanovení smlouvy o dílo č. 336/2017/OKT (dále jen "Smlouva o dílo č. 336/2017/OKT")
2. **Změna článku IV. Termíny plnění**

V čl. IV. se text odst. 4. ruší a nahrazuje tímto textem:

1. **Etapa – Čistopis** se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
	1. předání finální studie 3. etapy objednateli a pořizovateli do 8.1.2021,
	2. účast na konzultacích nařízených pořizovatelem: v termínech určených pořizovatelem,

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 336/2017/OKT nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT dotčena.

1. **Závěrečná ujednání**
	1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT byl schválen usnesením
	č. 0097/RM29/2020 Rady města Český Krumlov ze dne 5.10.2020.
	2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT a s celým obsahem souhlasí.
	4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
	5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
	6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
	7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 336/2017/OKT připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne V Praze dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda MgA. Ing. arch. Petr Uhlík

starosta města jednatel