Návrh restaurátorského záměru

Předmět: Oboustranná soška s vyobrazením Madony a sv. Barbory

Inventární číslo: SV 328

Datace: kolem 1500

Rozměry: 68 x 25 x 23 cm

Materiál: polychromované dřevo

Popis: Oboustranná dřevěná plastika ukazuje z jedné strany Assumptu (Pannu Marii stojící na měsíci, na pravém boku drží malého Ježíška), z druhé sv. Barboru (v levé ruce drží věž, pod nohama je stejný měsíc).

Stav předmětu:

Soška byla restaurována v roce 1983 (Marie Sklenářová). Do dnešních dnů se dochovala v torzálním stavu, chybí korunky a především svatozář, která obklopovala celou sochu v místech, kde se setkávají oba vysoké reliéfy (Madona a sv. Barbora), nicméně se zdá, že socha je provedena z jediného kusu dřeva. Odlišné stylové působení obou vysokých reliéfů naznačuje, že socha byla v minulosti upravována. Polychromie se dochovala jen lokálně, její původnost bude otázkou zamýšleného průzkumu. Na exponovaných místech (okraje ploch s polychromií) je patrné její odlupování od dřevěné podložky.

Předmět je dlouhodobě zapůjčen do Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, v roce 2023 by měl být vrácen a adjustován do nově připravované stálé expozice. To je hlavní důvod, proč by měl být zrestaurován.

Návrh konzervátorského postupu:

- laboratorní průzkum (analýza vybraných vzorků)

- RTG snímky ve vysokém rozlišení

- XRF fluorescence - orientační prvkové zmapování plochy

- standardní restaurátorský průzkum včetně UV snímků a snímků pod mikroskopem

- zajištění podkladu a barevné vrstvy

- zkoušky čištění a vymezení rozsahu druhotných zásahů

- odstranění nevyhovujících druhotných zásahů

- odstranění nečistot

- lokální upevnění vrstev malby po čištění

- revize starých tmelů

- nové vytmelení a zabroušení tmelů

- přípravná retuš kvašovými barvami

- scelující mezilak

- finální retuš restaurátorskými barvami

- závěrečná povrchová úprava plastiky

- průběžná písemná a fotografická dokumentace prací

- vyhotovení 1 ks restaurátorské zprávy včetně CD