DODATEK č. 2 S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 943/2020

Název díla:

„PPV (MVE Jirkov skluz vtok - RO Hačka) - těžení náplavu“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu , vložce č..

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ONERO s.r.o.

IČO:	28671457

DIČ:	CZ 28671457

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

manager stavby:

tel., e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu , vložce č.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu: změny termínu.

Zdůvodnění:

Z důvodů klimatických podmínek byl po domluvě s VHD zvýšen průtok v PPV přes zadáním garantovanou hodnotu. Pro dodržení bezpečnosti byly práce na nezbytnou dobu přerušeny.

Pro dokončení těžení náplavu v krytých profilech je nutné zajistit snížení průtoků v PPV, což nemůže objednatel na základě klimatických a hydrologických důvodů zajistit. Zhotovitel dílo dokončí po snížení průtoku v PPV.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:			09/2020

Původní znění:

Ukončení díla:	nejpozději do 04.12.2020

Nový termín:

Ukončení díla:           nejpozději do 20.12.2020

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.

V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				ONERO s.r.o.