# Dodatek č. 1

ke smlouvě o zhotovení díla a o poskytnutí služeb ze dne 27. 1. 2020

#### Smluvní strany

Objednatel: 	Město Velké Meziříčí

se sídlem 		Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ: 			002 95 671

DIČ: 			CZ00295671

bankovní spojení: 	KB Velké Meziříčí, č. ú.: 19-1427751/0100

zastoupení:  		starosta města Ing. arch. Alexandros Kaminaras

kontaktní osoba:	Ing. Antonín Kozina

email: kozina@velkemezirici.cz

Zhotovitel:	UDIMO spol. s r.o.

se sídlem:		Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

IČ: 			44740069

DIČ: 			CZ44740069

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném

bankovní spojení: 	Fio banka a.s., č. účtu 2801447565/2010

jednající:		Ing. Petr Macejka Ph.D.

kontaktní osoba (jméno, tel., e-mail): Petr Macejka, 777 947 143,

petr.macejka@udimo.cz

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku mimořádné situace vyvolané výskytem viru COVID-19 a s tím souvisejících mimořádných opatření nebylo možné realizovat dílo „Zpracování plánu udržitelné mobility města Velké Meziříčí“ v termínu stanoveném smlouvou o zhotovení díla a o poskytnutí služeb ze dne 27. 1. 2020 (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany tímto sjednávají změnu znění čl. IV odst. 2 a 3 smlouvy, jejichž nové znění je následující:

„(3) Zhotovitel dokončí plán mobility nejpozději do 26. února 2021 a předá jej objednateli. Součástí plánu mobility musí být i prezentační část, tj. návrh komunikační strategie v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy.

- Vlastní prezentace podle plánu mobility bude probíhat průběžně a zabezpečuje ji objednatel s tím, že je povinností zhotovitele zúčastnit se všech zhotovitelem navržených workshopů a veřejných setkání, a to až do 26. února 2021“.

III. Závěrečná ustanovení

(1) 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 21. září 2020

………………………………………………                 	..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města	Ing. Petr Macejka Ph.D., jednatel

Město Velké Meziříčí                               		               UDIMO spol s r.o.

objednatel						         zhotovitel