**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2020**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení | xxxxx |
| Číslo účtu | xxxxx |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | GEPROSTAV projekce s.r.o |
| Sídlo: | Plucárna 3832/1a, 69501 Hodonín |
| IČO: | 29221714 |
| DIČ: | CZ29221714 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen: | xxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, vč. nezbytně nutných příloh pro provádění stavby (soupis prací, výkaz výměr, vyjádření dotčených orgánů státní správy („DOSS“) a správců inženýrských sítí („SIS“), zapracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace, zaměření dotčeného území (polohopisné a výškopisné), vizualizace navrhované změny stavby před dokončením, vypracování a vyhodnocení záměru z hlediska zásahu do ZPF) na stavbu „NÚLK – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Horňácko, terénní úpravy - rozšíření“.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, způsobené onemocněním Covid 19, díky kterému nebylo možno zajistit v plánovaném termínu zpracování projektové dokumentace a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, se smluvní strany dohodly na změně lhůty plnění díla.

Za účelem dosažení dohody o změně lhůty plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě dohodly na změně lhůty plnění díla.

**Čl. 5, Doba plnění,** se mění v odstavci 5.1. který nově zní

5.1. Dílo, které je předmětem veřejné zakázky bude dodáno do 28.2.2021.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici dne 25. 11. 2020 Ve Strážnici dne 25. 11. 2020

...................................... ........................................................

 zhotovitel objednatel