**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

na realizaci stavby „**Ostravice - Místek, Staré** **Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz   
v km 26,117, č.stavby 4139“,** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
dne 19.2.2020, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: PSČ 701 26

IČO /DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel: **„Společnost TALPA – Lesostavby - Ostravice“**

Společník 1: TALPA-RPF, s.r.o.

Společník 2: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.

sídlo Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky

IČO / DIČ: 64615391 / CZ64615391

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

**čl. 7. Cena díla a platební podmínky** - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

*původní znění dle dodatku č.1*

*Původní celková cena bez DPH 17.450.000,00 Kč*

*Dodatečné práce bez DPH - sanace výmolů 317.166,91 Kč*

*Dodatečné práce bez DPH – prodloužení larsen 240.116,80 Kč*

*Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 18.007.283,71 Kč*

**nové znění:**

**Původní celková cena bez DPH dle dodatku č.1 18.007.283,71 Kč**

**Dodatečné práce bez DPH 1.814.216,04 Kč**

**Méněpráce bez DPH - 1.280.541,78 Kč**

**Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2** **18.540.957,97 Kč**

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou soupisy dodatečných prací a méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 4.12.2020 v Ostravě dne

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel za „Společnost TALPA – Lesostavby - Ostravice“