Č. j. 2020/5743/NM

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o realizaci služeb č. 181522

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

jehož jménem jedná Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „objednatel“)

a

BcA. Tereza Kabůrková

se sídlem Nepilova 903/1, Praha 9, PSČ: 190 00

IČ  76253155

DIČ CZ 8061102456

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2018 Smlouvu o realizaci služeb č. 181522 (dále jen Smlouva).

Článek 2.

Vzhledem ke změně importní tabulky do online aplikace www.esbirky.cz  se obě strany dohodly na změně Smlouvy. Tu doplňují o novou přílohu. Jedná se o importní tabulku vhodnou pro katalogizaci negativů.

Článek 3.

Přebalení negativů do krabičky bude prováděno následujícím způsobem. V případě skleněných negativů bude v samostatné krabičce 10 negativů (každý negativ pak bude uložen v samostatné obálce). V případě negativů z polymerních materiálů (acetát či nitrát) bude množství negativů v krabičce v množství od 25 do 50 kusů (každý negativ bude uložen v samostatné obálce), a to dle jejich fyzického stavu tak, aby způsob uložení negativy nepoškodil.

Článek 4.

Vzhledem nemožnosti plnění předmětu smlouvy v souvislosti s uzavřením Ústředního depozitáře Terezín II v březnu a dubnu 2020 v souvislosti s epidemií Covid-19 a také v souvislosti s nuceným omezením počtu pracovníků dodavatele služby, se obě smluvní strany domluvily na snížení smluvního plnění v roce 2020 na 14.000 negativů. Plnění v roce 2021 je navýšeno na 8.500 negativů. Celkové smluvní plnění tedy zůstává beze změny.

Článek 5.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Vzorová tabulka ve formátu *xls.

V Praze dne   12. 11. 2020        				  V Praze dne 16.11.2020

_________________________				_________________________

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.					BcA. Tereza Kabůrková

Statutární zástupce a

ředitel Knihovny Národního muzea

| Přírustkové číslo (text) | Název předmětu (text) | Popis předmětu (text) | Alternativní název (text) | Autor předmětu (text) | Datace (časová osa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datace (text) | Datum vydání (text) | Období/Kultura (text) | Vydavatel (text) | Nakladatel (text) | Jazyk dokumentu (text) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lokalita/Místo vzniku (slovník) | Lokalita/Místo vzniku (text) | Rozměry/velikost (text) | Materiál (slovník) | Materiál (text) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Technika (slovník) | Technika (text) | Typ média (text) (příklad: makrofotografie, skleněný negativ, zvuk, video atd.) | Původ (text) | Autor fotografie/média (text) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Autorská práva (text) | Odkazy na publikace (text) | Klíčová slova (text) | Poznámka (text) (slouží pro interní účely správce sbírky, nezveřejňuje se) |
| --- | --- | --- | --- |

| Soubory (např. Mucha.jpg) | Licence (slovník) |
| --- | --- |